| Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires | U T N - F R B A Análisis de Sistemas Planificación de Proyectos Lic. Edgardo Raúl Claverie |
| --- | --- |

# Planificación de Proyectos

Comprende:

- Planificación:

- Resultados a Obtener

- Actividades y Relación de precedencias

- Duración y Recursos

- Programación:

- Asignar momento o instante de comienzo y finalización

- Respetando las restricciones existentes

- Optimizando la utilización de los recursos

Técnicas:

PERT Program Evaluation and Review Technique

CPM Critical Path Method

Objetivo:

Aplicar técnicas para que el proyecto tenga una duración mínima optimizando los recursos.

Elementos de graficación:

- Símbolos

## Reglas para la graficación

- Todas las actividades deben conducir al final.

- Los caminos siempre deben conducir al fin del proyecto y no pueden cerrarse sobre ellos mismos.

- El comienzo y fin deben ser únicos. MS Project de Windows lo grafica diferente.

Ejemplo:

## Actividad	Duración	 Precedencia

A		    3			__

B		    6			A

###### H		   10			A

L		   11			A

J		    8			B

S		    5		      H – L

Q		    6		      J – S

Pasos a seguir:

- Realizar el grafo

- Determinar Fechas Tempranas

- Determinar Fechas Tardías

- Calcular Márgenes u Holguras

- Establecer el Camino Crítico

1. Realizar el grafo:

2. Determinar Fechas Tempranas:

También se las denomina EARLY o MIC (Mínimo Instante de Comienzo).

Es el momento o instante mas temprano en que puede dar comienzo una actividad, para lo cual deben haber finalizado todas las que la preceden, sin alterar la duración total del proyecto.

3. Determinar Fechas Tardías:

También se las denomina LAST o MIT (Máximo Instante de Terminación).

Es el momento o instante que mas tarde puede finalizar una actividad sin alterar la duración total del proyecto.

4. Cálcular Márgenes u Holguras:

Holgura o Margen Total

El Margen u Holgura Total es lo máximo que se puede retrasar una actividad respecto de su fecha temprana sin que se retrase el proyecto en su totalidad. Esto provocará la variación de las Fechas Tempranas de comienzo de las actividades que la suceden.

Cuando una actividad consume su holgura total significa que también ha consumido la holgura libre del resto de las actividades que la siguen.

Margen Total B = FTardía (Nodo Fin) – FTemp (Nodo Ini) – Durac (B)

### Margen Total B = 11 ut (nodo 2)  - 3 ut (nodo 1) -  6 ut (B) = 2

ut: Unidades de tiempo

Holgura o Margen Libre

Hipótesis: Todas las actividades comienzan en el instante mas temprano posible.

El Margen u Holgura Libre es el tiempo que se puede retrasar la tarea respecto de su fecha mas temprana de inicio sin que se retrase el proyecto NI INCIDA en las fechas tempranas de comienzo de las  actividades posteriores a ella.

Margen Libre B = FTemp (Nodo Fin) – FTemp (Nodo Ini) – Duración (B)

### Holgura Libre B = 9 ut (nodo 2)  - 3 ut (nodo 1) – 6 ut (B)  =  0

ut: Unidades de tiempo

5. Establecer el Camino Crítico:

Una actividad es crítica cuando no se pueden cambiar sus instantes de comienzo y finalización sin modificar la duración total del proyecto.

Esto se manifiesta cuando:

- Coinciden las fechas Tempranas y Tardías de cada Nodo

- Las Holguras Totales son cero

El Camino crítico puede estar constituído por uno o varios caminos (este es el caso mas frecuente).

FORMA PRÁCTICA DE DETERMINAR EL CAMINO CRÍTICO:

| Actividad | Margen Libre | Margen total |
| --- | --- | --- |
| ##### A | 3 – 0 – 3 = 0 | 3 – 0 – 3 = 0 |
| B | 9 – 3 – 6 = 0 | 11 – 3 – 6 = 2 |
| #### H | 14 – 3 - 10 = 1 | 14 – 3 - 10 = 1 |
| L | 14 – 3 – 11 = 0 | 14 – 3 – 11 = 0 |
| J | 19 – 9 – 8 = 2 | 19 – 9 – 8 = 2 |
| S | 19 – 14 – 5 = 0 | 19 – 14 – 5 = 0 |
| Q | 25 – 19 – 6 = 0 | 25 – 19 – 6 = 0 |

Ejercitación:

## Actividad	Duración	 Precedencia

A		    2			__

B		    4			__

###### J		    3			A

H		    6			B

Z		   10			B

X		    2		      H – J

Se pide:

- Realizar el grafo

- Determinar Fechas Tempranas

- Determinar Fechas Tardías

- Calcular Márgenes u Holguras

- Establecer el Camino Crítico

- Explicar claramente el significado del margen u holgura libre y total de la actividad J

# Reducción de Tiempos del Proyecto Optimizando el Costo

Costos directos:  Se incrementan al acortar la duración de las actividades (por ejemplo pago de horas extras, personal mas capacitado, etc.).

Costos indirectos: Disminuyen al acortar la duración de las actividades (por ejemplo alquiler de oficinas, de computadoras, retribución del Gerente, etc.).

Hipótesis:  	Las restricciones Técnicas (precedencias de las actividades) no pueden alterarse.

Conceptos:

- Tiempo Normal

- Costo Normal

- Tiempo Acelerado

Costo Acelerado

Punto Acelerado

Punto Normal

Pendiente de Costo

6000

400

Tiempo

5

10

Costo $

Pendiente de Costo:

Costo Acelerado  -  Costo Normal

Tiempo Normal  -  Tiempo Acelerado

( 600  -- 400 )  /  ( 10 – 5 )  =  200 / 5  =  40

Supuestos:

- La relación Costo/Tiempo es lineal

#### El Tiempo Normal implica el menor costo con métodos eficientes

- El tiempo acelerado es un límite de reducción bajo condiciones realistas

- La pendiente representa el costo por unidad de tiempo

- Todas las aceleraciones deben darse entre el tiempo normal y acelerado

Ejemplo:

|  |  |  | Máximo | Costos Directos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Actividad | Pendiente | Tiempo | Normal |  | Acelerado |  |
|  |  |  | Acelerac. | Tiempo | Costo | Tiempo | Costo |
|  | A | 20 | 1 | 3 | 50 | 2 | 70 |
|  | B | 40 | 2 | 6 | 80 | 4 | 160 |
|  | H | 30 | 1 | 10 | 60 | 9 | 90 |
|  | L | 25 | 4 | 11 | 50 | 7 | 150 |
|  | J | 30 | 2 | 8 | 100 | 6 | 160 |
|  | S | 30 | 1 | 5 | 40 | 4 | 70 |
|  | Q | 0 | 0 | 6 | 70 | 6 | 70 |

Total Costos Directos =  450

Duración = 25 unidades de tiempo

Cuadro Final de Costos:

|  | Duración | Costo | Costo | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto | Directo | Indirecto | Total |
|  | 25 | 450 | 400 | 850 |
|  | 24 | 470 | 350 | 820 |
|  | 23 | 495 | 300 | 795 |
|  | 22 | 525 | 250 | 775 |
|  | 21 | 610 | 200 | 810 |