- Introdução

Um sistema de informações em uma concepção atual é indispensável para que sejam alcançados objetivos e metas de uma empresa.

O sistema se constitui da sistemática pela qual dados relevantes previamente definidos, são  coletados, classificados, tabulados e analisados segundo critérios pré-definidos e que permitam a tomada de decisões e/ ou mudança de rumos em um empreendimento.

A definição sobre que dados são relevantes tem em vista dois aspectos:

- a quem se dirigem,

- a que objetivos se prestam.

- Definição de Parâmetros  - Prazos estimados

O evento - início de planejamento de uma obra envolve a análise e o preparo de dados de um projeto a ser controlado. Todas as divisões físicas principais da obra e etapas lógicas (sequência natural ou proposta de execução) devem ser estudadas  nesta fase, a fim de que se estabeleçam os padrões de controle, as unidades de informações desejadas e a proposição da inter-relação lógica dos principais subsistemas - divisões físicas de cada atividade.

Para definição de prazos estimados é importante a participação de representantes do pessoal de execução, para que sejam ouvidos e fiquem comprometidos com os prazos e recursos estabelecidos no planejamento e suas limitações.

Os dados do levantamento de quantidades envolvidas no projeto e os parâmetros físicos utilizados no orçamento, nas composições de custo unitário de cada atividade, são utilizados no cálculo dos prazos estimados a partir da informação de consumo de Homem x Hora de modo a que se tenha a real dimensão do subsistema analisado e ainda da limitação dos recursos de mão de obra para executá-lo.

Ex.: se tenha como parâmetro físico a produtividade de 0,75 homens x hora de pedreiro para a elevação de 1 m2 de alvenaria de bloco cerâmico de 10 x 20 x 30, para paredes de até 3 m da altura e o subsistema - ALVENARIA - aqui analisado fosse quantificado em 16.000,00 m2 : - temos: 16.000,00 m2 x 0,75 h h / m2 = 12.000,00 h h se os recursos humanos são de 15 homens, - temos: 12.000,00 h h / 15 homens = 800 horas se o turno de trabalho é de oito horas, - temos: 800 horas / 8 horas/ dia = 100 dias

A adoção de parâmetros físicos de produtividade deve ser sempre seguida de uma análise crítica que envolve também alguma vivência em obra. Sempre será conveniente que a empresa procure desenvolver seus próprios parâmetros com a produtividade de seu pessoal já que isto pode não implicar apenas nas tarefas diretamente ligadas a cada atividade mas ter outras variáveis envolvidas, como logística, organização de frentes, comando sobre o do pessoal, dificuldades de cada etapa, e outras.

Este tratamento dado a cada subsistema permitirá que se estabeleçam os prazos estimados para cada atividade pertencente ao sistema - Edificação.

- Nível de Detalhamento

O detalhamento do plano mestre não deve ser excessivo, esmiuçar os serviços em muitos pormenores, eliminar o espaço para a definição na etapa posterior - programação - e na de execução propriamente dita, acaba por tornar o plano inviável na prática, quando o programador adota o “seu” plano.

Em outras palavras, o plano “mestre” fornece as linhas mestras do empreendimento, sem estabelecer diretrizes rígidas, inviáveis na prática pelas interferências próprias do dia a dia de cada obra como chuva, terreno impraticável, quebra de equipamentos, problemas de logística, mão de obra, e outras.

Como ensina o professor Sílvio A. C. Wille, no seu “Gerenciamento Moderno de Obras Civis II”(5):

CRIANDO A EDT - Estrutura de Decomposição do Trabalho

Normalmente a melhor maneira de iniciar a elaboração da Estrutura de Decomposição do Trabalho é iniciar com os OBJETIVOS ESPECÍFICOS estabelecidos pelo Gerente do Projeto e/ou Empreendimento, anteriormente, considerando-os como sendo os grandes itens da decomposição do trabalho a ser buscada. A partir destes itens, divide-se o trabalho relativo ao item em vários níveis de detalhamento, até que se obtenha um nível que possa ser associado à FICHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO representativas dos trabalhos a serem executados no empreendimento. Deste modo, pode-se produzir uma estrutura do trabalho a ser realizado, com informações inicialmente reduzidas e que na seqüência vão sendo ampliadas gradualmente (Nota: normalmente associados ordens de serviço à cada composição unitária de serviço).

A EDT deverá conter todas as ações ou conjunto de ações necessárias para a conclusão do empreendimento. O resultado da EDT, portanto, é uma lista completa de serviços ou atividades que devem ser executadas para permitir o atingimento dos objetivos pré-estabelecidos para o empreendimento.

Podemos dizer que cada atividade ou serviço da EDT deverá representar um OBJETIVO NÃO ATINGIDO PARA O SEU RESPONSÁVEL. Desta forma, o gerente deve ter em mente que está desenvolvendo a EDT para fazer com que sua EQUIPE TENHA PROBLEMAS (no bom sentido), e não somente ele.

ATIVIDADES MARCO DA EDT

Entre estas atividades da EDT, é recomendável prever a presença de atividades MARCO. Uma atividade Marco é um tipo especial de atividade, que tem duração zero e que significa um ponto chave no andamento do Empreendimento, normalmente associado a alguma data ou prazo limite importante no contexto do Projeto ou Empreendimento.

Os marcos são pontos de verificação do andamento do EMPREENDIMENTO ou prazos intermediários que auxiliam a determinar o progresso das suas atividades.

São exemplos de marcos:

- orçamento aprovado;

- projeto executivo concluído;

- pavimento liberado para alvenaria;

- cobertura concluida.

Alcançar um marco no andamento dos serviços é motivo de satisfação porque isto indica que uma série de atividades já foi concluída, que já se alcançou um certo estágio do Empreendimento e que já se pode perseguir um novo estágio de seu desenvolvimento.

Um adequado planejamento dos marcos pode permitir gerar elementos de MOTIVAÇÃO para a equipe, se eles forem escolhidos de modo a ocorrerem em períodos freqüêntes e forem realistas o suficiente para que possam ser cumpridos. Se forem escolhidos com coerência, estes marcos serão relativamente fáceis de serem atingidos, e nestas ocasiões, serão motivo para comemoração: atingiu-se uma meta parcial! E atingir metas parciais no prazo, custo e qualidade vai permitir que os objetivos do Empreendimento, por conseqüência, sejam também atingidos.

Portanto, tente estabelecer MARCOS REALISTAS e relativamente FREQÜENTES!

Outra vantagem em se estabelecer Marcos freqüentes é a do seu auxílio na avaliação do impacto de atrasos na execução dos serviços, a tempo de se tomar medidas corretivas o mais rápido possível.

WILLE, Sílvio A. C., Gerenciamento Moderno de Obras Civis II, Curitiba, 1996.

- Desvios e Realimentação do planejamento

Os pequenos desvios são corrigidos pela equipe de programação junto a execução das atividades, dentro dos recursos de mão de obra, materiais e equipamentos pré-estabelecidos. 		Desvios maiores, aqueles que eventualmente comprometam os prazos e recursos, a nível macro devem ser analisados junto ao planejamento. A informação sistemática de todos os desvios permitem melhorar o planejamento para outros empreendimentos, como ilustra o fluxograma:

- Cronogramas Pert/ CPM e de Gantt - Planejamento. acompanhamento e controle

O famoso ciclo PDCA - que são as iniciais de - “PLAN, DO, CONTROL e ACTION” traduzidas para uma forma usada no Manual da Qualidade da Schahin Cury Unidade de Negócios de Telecomunicações Ltda., em sua página 8, a Empresa informa que dentro de seu Sistema da Qualidade ela “Planeja, Executa, Verifica e Corrige seus processos”, pode ter nas ferramentas de cronogramas instrumentos gerenciais excepcionais para a manutenção do Ciclo PDCA.

Neste texto vamos nos ater aos citados acima, PERT _ Program Evaluation and Review technique ( Técnica de Avaliação e Revisão de Programas) e CPM _ Critical Path Method (Método do Caminho Crítico) e ao cronograma de barras ou de Gantt.

- 5.1. Pert / CPM

- Método adequado ao planejamento de obras, mais eficiente que o diagrama da barras, permitindo pronta avaliação e comparação dos programas alternativos de trabalho, métodos de construção e alocação de recursos. O método do Caminho Crítico permite:

- que se tenha controle eficiente sobre as datas - marco das atividades principais de um empreendimento de modo que se saiba avaliar as consequências em termos de prazo quando circunstâncias de execução provocam atrasos nestas atividades que ficam focalizadas,

- visualizar as atividades do caminho crítico levam a, por via de consequência, a se evitar desperdício de recursos (tempo, mão de obra, alocação de equipamentos, etc) diminuindo prazos de execução em atividades não críticas,

- que seja montado como instrumento auxiliar um cronograma de barras mais bem estruturado, seguro. Este será utilizado para estabelecer o Financeiro, o de materiais, mão de obra e equipamentos a alocar,

A aplicação da técnica na atividade, por exemplo, de construção de Edifícios, consiste em, com o cuidado de não detalhar de maneira exagerada:

- dividir o projeto nos seus sub-sistemas mais importantes;

- definir as lógicas natural (aquela imposta, imutável - para executar a pavimentação tenho que ter a laje) e proposta (aquela que permite algumas variações - para iniciar a supra-estrutura tenho que ter a fundação total ou parcialmente concluída?)para as ligações de interdependência dos diversos sub-sistemas;

- montar a rede mestre;

- atribuir os prazos de duração para cada sub-sistema;

- calculara a rede mestre, comparar com o prazo estratégico ou o contratual de conclusão, determinando o caminho crítico e as folgas dos eventos;

- comprimir ou descomprimir a rede mestre para atender ao prazo estratégico e às disponibilidades de recursos, inclusive financeiras, do empreendimento,

- calcular as folgas das atividades,

- montar o diagrama de barras - Gantt, que dará origem aos cronogramas de recursos - material, mão de obra, equipamentos e ao financeiro.

Os passos 1. e 2. , acima, na seqüência executiva para a construção de um edifício de 5 pavimentos, podem ser:

| Nº Ordem | Atividade |
| --- | --- |
| 1 | Instalação de Canteiro |
| 2 | Contenção do terreno |
| 3 | Movimento de solo - terraplenagem |
| 4 | Locação da obra |
| 5 | Fundação - estacas, blocos e vigas de baldrame |
| 6 | Forma pavimento térreo |
| 7 | Concretagem pavimento térreo |
| 8 | Desforma pavimento térreo |
| 9 | Forma pavimento 1 |
| 10 | Concretagem pavimento 1 |
| 11 | Desforma pavimento 1 |
| 12 | Forma pavimento 2 |
| 13 | Concretagem pavimento 2 |
| 14 | Desforma pavimento 2 |
| 15 | Forma pavimento 3 |
| 16 | Concretagem pavimento 3 |
| 17 | Desforma pavimento 3 |
| 18 | Forma pavimento 4 |
| 19 | Concretagem pavimento 4 |
| 20 | Desforma pavimento 4 |
| 21 | Forma pavimento cobertura |
| 22 | Concretagem pavimento cobertura |
| 23 | Desforma pavimento cobertura |
| 24 | Forma Reservatório Superior |
| 25 | Concretagem Reservatório Superior |
| 26 | Desforma Reservatório Superior |

Todas estas atividades podem ser sub-sistemas para a montagem da Rede Pert. Sendo necessário ir a nível de detalhamento maior pode-se ter como sub-sistemas de fechamento de 1 pavimento:

| Nº Ordem | Atividade |
| --- | --- |
| 1 | prumadas hidráulicas |
| 2 | chapisco vigas e pilares |
| 3 | marcação da alvenaria |
| 4 | elevação alvenaria |
| 5 | encunhamento - após carregamento pav superior |
| 6 | chapisco alvenarias - interno |
| 7 | instalação elétrica - eletrodutos embutimento |
| 8 | emboço teto |
| 9 | emboço alvenaria secas (não de Banheiro, cozinha, lavanderia |
| 10 | instalação hidráulica - banheiro, cozinha, lavanderia |
| 11 | impermeabilização áreas úmidas |
| 12 | emboço - banheiro, cozinha, lavanderia |
| 13 | contra-piso |
| 14 | caixilhos |
| 15 | fiação |
| 16 | reboco |
| 17 | revestimento cerâmico - azulejo |
| 18 | pavimentação úmidas - piso cerâmico |
| 19 | tampos e louças |
| 20 | retoque azulejo |
| 21 | rejunte azulejo |
| 22 | selador |
| 23 | massa corrida |
| 24 | portas, vistas e rodapés |
| 25 | janelas |
| 26 | forro gesso |
| 27 | pintura - 1a demão |
| 28 | pintura - 2a demão |
| 29 | limpeza final |

A partir destes sub-sistemas, os itens 3. e 4. são executados pela definição da lógica natural e a proposta, adicionando-se os parâmetros de tempo de duração de cada evento.

A partir daí é calculada a rede, encontrado o Caminho crítico.

Com as informações de prazo de contrato, de datas estratégicas para entrega e mesmo de disponibilidade de recursos (todos), manipula-se a rede de modo a se chegar a um resultado que atenda a solicitação com a melhor relação custo / benefício possível.

A manipulação da rede para o aumento dos prazos parciais e consequentemente totais é feita diminuindo-se os recursos disponíveis, alongando-se as datas de cada evento.

Para a  diminuição de prazos, claro que a operação é no sentido de adicionar-se recursos, encurtando as datas.

Cabe notar que resultados semelhantes, principalmente para a diminuição de prazos podem ser obtidas com mudanças de lógica proposta e/ ou introdução de tecnologia sem que seja necessariamente obrigatório o aporte de recursos.

Para o exemplo prático da rede Pert que apresentamos em anexo, considerando os seguintes prazos para a execução dos subsistemas do quadro 1. abaixo e a precedência - lógica executiva proposta - conforme o quadro 2., vemos com clareza dois caminhos críticos. O conceito de caminho crítico é extremamente lógico - aquele em que há uma coincidência entre as datas mais cedo e mais tarde cada evento, ou seja, o caminho crítico é configurado pela sequência de eventos sem folga.

Quadro 1. - Prazos para execução dos subsistemas - Construção de Edifício

| IP | Instalação Provisória | 26 | dia |
| --- | --- | --- | --- |
| IE | Infra-estrutura | 50 | dia |
| SE | Supra-estrutura | 150 | dia |
| AL | Alvenaria | 120 | dia |
| ES | Esquadrias | 190 | dia |
| CP | Coberturas e Proteções | 26 | dia |
| RI | Revestimento Interno | 150 | dia |
| RE | Revestimento Externo | 100 | dia |
| PI | Pintura | 103 | dia |
| PA | Pavimentação | 150 | dia |
| IN | Instalações | 400 | dia |
| CO | Complementação da Obra | 28 | dia |

Quadro 2. - Lógica proposta

| ANTES | ATIVIDADE | DEPOIS |
| --- | --- | --- |
| -- | IP 1 - 50 % DE IP | IP 2 - IE |
| IP 1 | IP 2 - 50 % DE IP | SE 1 - IN |
| IP 1 | IE | SE 1 - IN |
| IP 2 - IE | SE 1 - 40 % DE SE | SE 2 - AL 1 |
| SE 1 | SE 2 - 60 % DE SE | AL 2 - ES 1 |
| SE 1 | AL 1 - 67 % DE AL | AL 2 - ES 1 |
| SE 2 - AL 1 | AL 2 - 33 % DE AL | RE - RI 1 - ES 2 |
| SE 2 - AL 1 | ES 1 - 40 % DE ES | RE - RI 1 - ES 2 |
| AL 2 - ES 1 | ES 2 - 60 % DE ES | PA 2 - PI 1 |
| RE | CP | PI 2 - CO 1 |
| AL 2 - ES 1 | RI 1 - 50 % DE RI | PA 1 - RI 2 |
| RI 1 | RI 2 - 50 % DE RI | PA 2 - PI 1 |
| AL 2 - ES 1 | RE | CP |
| RI 2 - ES 2 | PI 1 - 67 % DE PI | PI 2 - CO 1 |
| CP - PA 2 - PI 1 - IN | PI 2 - 33 % DE PI | CO 2 |
| RI 1 | PA 1 - 67 % DE PA | PA 2 |
| ES 2 - RI 2 - PA 1 | PA 2 - 33 % DE PA | PI 2 - CO 1 |
| IP 2 - IE | IN | PI 2 - CO 1 |
| CP - PA 2 - PI 1 - IN | CO 1 - 50 % DE CO | CO 2 |
| PI 2 - CO 1 | CO2 - 50 % DE CO | -- |

5.1.1 Folgas e Atividades Críticas no Planejamento

Como ensina o professor Sílvio A. C. Wille, no seu “Gerenciamento Moderno de Obras Civis II”(29):

Tendo em vista que todos os programas gerenciadores de projetos usados para o planejamento de obras e empreendimentos (tais como o Primavera, o Time Line, o Superproject e o MS Project) são baseados no MÉTODO DO CAMINHO CRÍTICO, uma vez definido o planejamento dos serviços obtém-se o cronograma CALCULADO para o Empreendimento, que leva em conta todas as dependências entre as atividades, e desta forma, representa o Cronograma CPM do Projeto.

Devido às dependências, alguns atrasos impostos a certas atividades tem impacto maior do que outros. Atividades com FOLGAS podem ser atrasadas até um certo grau SEM que isso afete o cronograma geral do Projeto. As dependências que uma dada atividade tem é que determinam se ela terá ou não FOLGA.

Normalmente o Gráfico de Gantt (Barras) de qualquer programa gerenciador de projetos, indica a ocorrência de folgas, monstrando inclusive até que ocasião a atividade pode ser postergada sem afetar o cronograma geral do Projeto.

FOLGA é o período de tempo que uma dada atividade pode ser atrasada sem causar alteração no prazo global do Projeto.

As atividades que devido a qualquer possibilidade de atraso, afetarem a cronogramação de uma atividade fixa (inviabilizando que inicie quando previsto) ou que atrasem o término do cronograma geral do Projeto, são atividades que pertencem ao CAMINHO CRÍTICO do Projeto.

Os programas gerenciadores de projeto também apresentam sempre o Caminho Crítico, cada qual utilizando sua própria convenção.

ATIVIDADE CRÍTICA (ou do Caminho Crítico) é qualquer atividade não pode sofrer qualquer atraso pois causará um atraso equivalente no prazo final.

5.1.2 RETRABALHO E IMPRODUTIVIDADE

Nos métodos antigos de planejamento, o que se fazia era embutir nos prazos das atividades ou serviços, aqueles decorrentes da improdutividade e do retrabalho. Ao se fazer isto, se acabava por INSTITUCIONAR  a improdutividade e o retrabalho.

Num planejamento voltado à redução de custos e aumento de produtividade, o ideal é tratar os dois assuntos, produtividade e retrabalho, de forma distinta e explícita no planejamento do empreendimento.

Deste modo deve-se utilizar para a definição dos homens-hora de cada atividade, ou sua duração efetiva, os índices de produtividade que se pretende atingir, como meta mínima. Ao se planejar desta maneira, ja se tem como prazo da atividade, aquele calculado para a produtividade padrão. Isso permite com que o responsável pela sua execução possa definir metas com sua equipe, para suplantar o programado, concluindo a atividade em menor prazo, mantendo a qualidade e não desperdiçando material.

O retrabalho, nos grupos ou famílias de serviço onde ele habitualmente ainda acontece, deve-se criar uma atividade adicional com o nome de retrabalho, para deixar explícito que este serviço ainda existe, com sua previsão de prazo e esforço (HH), compatível com o desempenho corrente das equipes da obra. Seu controle em separado da execução normal da atividade é importante para conscientizar a equipe de produção do que foi gasto como retrabalho, de modo a que se procure identificar o que fazer melhor da primeira vez, para evitar que o retrabalho seja necessário.

Exemplo: EDT da Execução de Pisos

PISOS

PISO CERÂMICO BWC/ COZ/ LAV

PISO CERÂMICO SACADA

PISO MADEIRA

PISO MÁRMORE E GRANITO

RETRABALHO EM PISOS

WILLE, Sílvio A. C., Gerenciamento Moderno de Obras Civis II, Curitiba, 1996.

- 5.2. Gantt

O instrumento estatístico de visualização gráfica amistosa, de amplo conhecimento, bastante usado para o registro e controle de avanço físico e financeiro de empreendimentos é ainda o Cronograma de Barras ou de Gantt.

Pode-se afirmar que em alguns casos é, o principal norteador do empreendimento e que bem montado, com informações confiáveis e inserido em um contexto de realimentação e atualização com confiabilidade e rotina, fornece indicações bastante úteis para o gerenciamento da obra.

Permite:

- estabelecer os fluxos de caixa do empreendimento, se físico e financeiro, e como via de consequência, as necessidades de aporte de recursos financeiros

- montar o cronograma vinculado de aporte de materiais, o que permite prever momentos oportunos para compra de materiais, organização de transporte externo e interno, necessidades de espaço físico para armazenamento,

- montar o cronograma de necessidades de mão de obra, por especialidade e os momentos oportunos de intervenções, inclusive de terceiros, sub-empreiteiros, mão de obra especializada,

- montar o cronograma de necessidades de alocação de equipamentos para construção, que em alguns casos devem ser locados de terceiros, impedindo ou ao menos diminuindo os custos desnecessários de horas improdutivas,

- visualizar com alguma precisão os momentos para disponibilizar instalações especiais, como elevadores, dutos de ar-condicionado embutidos, marcos para esquadrias de alumínio e outros.

A situação mais adequada, entretanto, é que sejam montados os diversos cronogramas de barras (de Mão de obra, de Material, de equipamentos, financeiro) a partir do cronograma físico que teve origem no cronograma Pert, em função de que neste se consegue conceber a melhor alternativa de execução, além do que foi citado acima.

6. Acompanhamento e qualidade de informação - Ordens de Serviço

Todos os instrumentos para acompanhamento e controle de obra, evidentemente, já podem ser operacionalizados por “softwares” específicos existentes no mercado, como MS Project, Time Line e outros. Estes, alimentados com as informações adequadas permitem muito mais facilmente o acompanhamento e a atualização dos controles.

De qualquer modo, não se pode deixar para o equipamento o que cabe ao técnico, ou seja, a definição dos parâmetros, a concepção geral do planejamento.

Tudo o que foi comentado sobre estes instrumentos / cronogramas para acompanhamento e controle deve sempre levar em conta a máxima de não há estratégia que resista a meia dúzia de erros operacionais.

A experiência nos leva a afirmar que o foco do problema não está nas ferramentas em si, mas principalmente na rotina de manutenção da qualidade das informações - registros, que devem transitar entre as áreas, para análise com a consequente transformação em controles, e, obedecendo o fluxograma de integração de planejamento que reproduzimos acima, permita o aperfeiçoamento do processo de planejamento e controle de obras.

É muito comum nas empresas em geral a confusão entre os termos - Controle e Registro. Vamos a um exemplo banal: - a Diretoria ordena que se faça o controle de cópias solicitadas a máquina de Xerox; alguém monta uma planilha que registra o número de cópias tiradas por tal pessoa, em determinado dia e, preenchida a planilha é arquivada - isto não constitui controle de espécie alguma, não foi analisado, não foi usado como informação útil como montar uma estatística da quantidade de cópias solicitadas por determinada área da empresa; é apenas um registro arquivado. “Controle é um registro que foi analisado e transformado em informação útil para nortear decisões”.

O Prof. Sílvio A C Wille, “Gerenciamento Moderno de Obras Civis”(62), ensina:

Na maioria das empresas boa parte das pessoas são induzidas a acreditar que basta existir acompanhamento  - registro, que já existe controle. Exemplifica com os famigerados formulários de “controle de veículo” com campos para anotação de odômetro inicial, final, volume de combustível, etc; semanalmente os registros são levados ao ‘Chefe” que dá uma olhada e arquiva o formulário; rapidamente se tem um volume considerável em arquivo morto e se o motorista for perguntado sobre se em sus Empresa há controle ele afirma que há - na verdade há apenas acompanhamento. Existe de fato registro de tudo o que ele faz de relevante mas não serve para nada.

A título de ilustração, uma maneira de tornar este formulário um  instrumento de registro de apoio ao controle é incluir campos para indicações de metas, padrões de operações esperados, valores previstos:

| quilometragem por litro de combustível | 7,80 km por litro |
| --- | --- |
| quilometragem prevista por mês | 2.400,00 km |

e além do padrão esperado - previsto, for incluído o campo que permita os cálculos das diferenças entre previsto e realizado. Assim será possível saber a intensidade do desvio em relação ao plano/ padrão previsto e será possível alertar ao gerente para as açoes corretivas necessárias.

Os fluxogramas exemplificam os tipos de ações de acompanhamento existentes nas empresas:

WILLE, Sílvio A. C., Gerenciamento Moderno de Obras Civis, Curitiba, 1994.

Existem várias maneiras de se criar formulários de “Ordens de Serviço de execução e acompanhamento” . Podem também ser estabelecidos registros de acompanhamento global do empreendimento; estes, variam muito sobre o tipo de empreendimento, sobre que datas marco serão estabelecidas, sobre o que se quer em termos de informação.

A idéia é administrar pela exceção - controlar a exceção, primeiro porque os desvios em relação ao esperado devem ser em menor número; também porque é mais simples e é o que realmente interessa.

Ensina o  professor LIMMER, C. V. - No seu manual - Planejamento, orçamentação e controle de porjetos e obras (122), Rio de Janeiro, 1996.

PADRÕES DE REFERÊNCIA

Para exercer o controle de um projeto é necessário estabelecer, com sensibilidade adequada e comatível com a velocidade que se pretenda imprimir ao sistema de controle, padrões de referência que permitam analisar, com o grau de precisão desejado, o andamento do projeto. O padrão de controle deve servir de guia para a ação e ao mesmo tempo fornecer as informações necessárias à execução do trabalho envolvido nas diversas atividades.

O padrão de controle pode ser estabelecido a partir de um dos seguintes critérios:

- experiência passada: processo bastante difundido, mas que deixa muito a desejar. Leva em conta indicadores obtidos de projetos executados no passado, que, normalmente, carecem do registro das condições de execução e, por isso, apresentam dificuldades na sua transposição para as condições de execução previstas para o novo projeto;

- previsão de condições futuras: processo que integra a experiência passada, adequadamente registrada, com as condições futuras, nas quais se prevê a realização do projeto. Esse processo se ressente da falta de uma referência mais precisa na análise preliminar dos processos aos quais os pradrões deverão ser aplicados, pois no início de um projeto existem muitas indefinições quanto às metodologias e processos a serem utilizados na sua implementação;

- definição de padrões em função de metodologias e processos: é o critério mais racional, que se baseia da definição a priori da metodologia e dos processos de execução e, em função destes, dos padrões a serem atendidos. Esses padrões devem ser confirmados durante a etapa inicial do projeto, o que justifica a elaboração do Plano Mestre em dois estágios: o primeiro, o Plano Mestre Preliminar, é feito no início do projeto e o segundo, o Plano Mestre Definitivo, resultante do ajustamento do primeiro plano, feito após decorrida uma fração do prazo de duração total previsto para o projeto, e depois de as informações que serviram de base ao Plano Mestre Preliminar terem sido confirmadas em sua maioria ou ajustadas às condições do projeto.

Os passos para tanto são:

- definir o melhor método para a execução do projeto;

- definir padrões de referência, como produtividades, rendimentos etc.;

- treinar mão-de-obra para execução do método estabelecido;

- controlar a execução, apurando e comparando os resultados com os padrões estabelecidos.

LIMMER, C. V. - Planejamento, orçamentação e controle de porjetos e obras, Rio de Janeiro, 1996.

Em anexo trazemos um modelo de Ordem de Serviço para atividade, onde são comtempladas metas - PREVISTO, onde se registra o realizado e os desvios que permitem a análise e a transformação em controle efetivo.

| EMPRESA: |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBRA |  |  | __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEM DE SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | N°. |  | _________ |  |  |  |  | DATA : |  |  | __/__/___ |  |  |  |  |  | EMISSOR |  |  |  | _______ |  |  |  |
| NOME DA ATIVIDADE: |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE: ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIDADE: _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL |  |  | ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO ANTERIOR: |  |  |  |  |  |  |  | ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIBERADO EM: ____/__________/____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICADOR: ___________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VISTO: |  |  | ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATAS |  |  |  |  |  |  | INÍCIO |  |  |  |  |  |  | TÉRMINO |  |  |  |  |  |  | DURAÇÃO |  |  |  |  |  |  | VARIAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| PROGRAMADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REALIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PREVISTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REALIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIFERENÇAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |  | HH |  |  |  |  | QUANT |  |  |  |  | HH |  |  |  |  | QUANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FERRAMENTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSUMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS - JUSTIFICATIVAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISTO DO MESTRE: |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Existem também possibilidades de formulários para acompanhamento global do empreendimento, onde os marcos são estabelecidos como grandes sub-sistemas.

Em uma obra de um Edifício alto por exemplo podemos como já demonstramos definir sub-sistemas de pavimentos concluídos, e em execução. Em outra obra, por exemplo de infra-estrutura urbana - Sistema de esgotos sanitários, ou sub-sistemas podem ser trechos entre estruturas - Poço de Visita a Poço de Visita, sempre considerado para um trecho uma das estruturas, normalmente a jusante, que é o sentido de execução mais técnico - Jusante para montante.

Bibliografia

1_ ASSED, José A. - Construção Civil, Viabilidade, Planejamento, Controle, Rio de Janeiro, 1986.

2_ LIMMER, C. V. - Planejamento, orçamentação e controle de porjetos e obras, Rio de Janeiro, 1996.

3_ WILLE, Sílvio A. C., Gerenciamento Moderno de Obras Civis, Curitiba, 1994. e II, 1996.