- Introdução

O perfil “provável” do administrador:

- Objetivo,

- motivado por desafios,

- bom negociador, tem “sangue frio” ,

- cultiva a paciência associada a perseverança,

- cultiva a boa capacidade para ouvir, deixar fluírem as idéias,

- sabe discernir pelas melhores idéias,

- valoriza a equipe, as conquistas, divide não só os ônus, mas os bônus,

- procura manter sua credibilidade - honrar o que foi prometido, daí ser comedido - prometer o que puder cumprir,

Administrar:

É o processo pelos qual se decidem nossos objetivos e como iremos atingi-los.

Um objetivo tem necessariamente que estar, principalmente:

- qualificado,

- quantificado,

- definido em relação ao tempo.

- Ainda ser realista, mensurável e desafiador.

- Planejar: projetar, estabelecer etapas/ procedimentos para realização de uma tarefa.

- prever recursos: definir com antecedência os recursos ou meios disponíveis para realizar uma tarefa , podendo ser : espaço físico, tempo, materiais, equipamentos/ ferramentas, mão de obra, recursos técnicos e financeiros,

- organizar: dispor de maneira adequada ações, procedimentos e/ou objetivos,

- comandar/ coordenar: dirigir, ordenar ou mandar,

- controlar: observar, verificar ou fiscalizar,

- avaliar: aferir, conferir com respectivos padrões, comparar ou determinar o valor de algo.

- é liderar, dar rumo aos processos executivos, técnicos, administrativos. O líder inovador  nunca deve esquecer a lição deixada pelo genial Maquiavel (séc  XV) - “Não há nada mais difícil de empunhar, mais perigoso de conduzir ou de êxito mais incerto do que assumir a liderança na implantação de uma nova ordem de coisas. Isso ocorre porque o líder inovador tem como inimigos todos aqueles que se deram bem nas condições da velha ordem e um apoio apenas morno daqueles que podem vir a se dar bem na nova ordem”

Quem administra ou quem gerencia parte do questionamento dos 5 W e 2 H

- O que fazer?

- Como fazer?

- Em quanto tempo fazer?

- Com que custo?

- Com quem fazer?

- Quando iniciar e concluir?

- Qual relação custo benefício?

Administrar com Qualidade (ver artigo a ser abordado no Curso) busca:

- Total satisfação do cliente

- Empregar a gerência participativa

- O desenvolvimento de recursos humanos

- Perseguir o aperfeiçoamento contínuo

- Delegar atribuições

- Disseminar informações

- Garantir qualidade

- Não aceitar erros

# A Qualidade no Setor da Construção Civil - em um paralelo com a indústria em geral

A construção civil difere muito da indústria de transformação, a partir da qual nasceram e se desenvolveram os conceitos e metodologias relativos à qualidade. Nos últimos anos vêm sendo realizados grandes esforços no sentido de introduzir na construção a Qualidade Total que já predomina em outros setores. Ocorre, porém, que a construção possui características singulares que dificultam a utilização na prática das teorias modernas da qualidade. Em outras palavras, a construção requer uma adaptação específica de tais teorias, devido à complexidade do processo, no qual intervêm muitos fatores.

Algumas peculiaridades da construção, ressaltadas por Meseguer, que dificultam a transposição de conceitos e ferramentas da qualidade aplicados na indústria são as seguintes:

- A construção é uma indústria de caráter nômade.

- Cria produtos únicos e não produtos seriados.

- Não é possível aplicar a produção em cadeia (produtos passando por operários fixos), mas sim a produção centralizada (operários móveis em torno de um produto fixo).

- É uma indústria muito tradicional, com grande inércia às alterações.

- Utiliza mão de obra intensiva e pouco qualificada, sendo que o emprego dessas pessoas tem caráter eventual e suas possibilidades de promoção são escassas, o que gera baixa motivação no trabalho.

- A construção, de maneira geral, realiza seus trabalhos sob intempéries.

- O produto é único, ou quase único, na vida do usuário.

- São empregadas especificações complexas, quase sempre contraditórias e muitas vezes confusas.

- As responsabilidades são dispersas e poucos definidas.

- O grau de precisão com que se trabalha na construção é, em geral, menor do que em outras indústrias, qualquer que seja o parâmetro que se contemple: orçamento, prazo, resistência mecânica.

Além desses aspectos, é importante ressaltar que a cadeia produtiva que forma o setor da construção civil é bastante complexa e heterogênea. Ela conta com uma grande diversidade de agentes intervenientes e de produtos parciais gerados ao longo do processo de produção, produtos  estes que incorporam diferentes níveis de qualidade e que irão afetar a qualidade do produto final, que apresenta o ciclo da qualidade no setor da construção. Neste, observa-se que são diversos os agentes intervenientes no processo ao longo de suas várias etapas:

- Os usuários, que variam de acordo com o poder aquisitivo, as regiões do país e a especificidade das obras (habitações, escolas, hospitais, edifícios comerciais e de lazer, rodovias, etc.).

- Os agentes; responsáveis pelo planejamento do empreendimento, que podem ser agentes financeiros e promotores, órgãos públicos, clientes privados e incorporadores, além dos órgãos legais e normativos envolvidos, dependendo do tipo de obra a ser construída.

- Os agentes responsáveis pela etapa de projeto: empresas responsáveis por estudos preliminares (sondagens, topografia, demografia, etc.), urbanistas, projetistas de arquitetura, calculistas estruturais, projetistas de instalações e redes de infra-estrutura, além dos órgãos públicos ou privados responsáveis pela coordenação do projeto.

- Os fabricantes de materiais de construção, constituídos pelos segmentos industriais produtores de insumos envolvendo a extração e o beneficiamento de minerais, a indústria de produtos minerais, a indústria de produtos minerais não metálicos (cerâmica, vidro, cimento, cal), de aço para construção e outros produtos metalúrgicos, de condutores elétricos, da madeira, de produtos químicos e de plásticos para a construção.

- Os agentes envolvidos na etapa de execução das obras: empresas construtoras, subempreiteiros, profissionais autônomos, autoconstrutores, laboratórios, empresas gerenciadoras e órgãos públicos ou privados responsáveis pelo controle e fiscalização das obras.

- Os agentes responsáveis pela operação e manutenção das obras ao longo da sua fase de uso: proprietários, usuários e empresas especializadas em operação e manutenção.

Elevar os padrões de qualidade do setor da construção civil significa articular esses diversos agentes do processo e comprometê-los com a qualidade de seus processos e produtos parciais e com a qualidade do produto final, cujo objetivo é satisfazer às necessidades do usuário.

Souza, R. Sistema de Gestão da Qualidade Para Empresas Construtoras - Sinduscon SP e Sebrae SP

- Processo de Planejamento para Obra - ver ANEXO

O processo de planejamento é realizado com base:

- projetos

- laudos de sondagem e topográficos

- localização da obra

- disponibilidade de mão de obra

- água

- energia

- meios de comunicação

- suprimento de materiais

- condições climáticas

“ O processo de planejamento deve partir da premissa que tudo pode ser melhorado, 	buscando soluções que incorporem inovações, aumentando a produtividade do 	conjunto” . Lembrar que Produtividade ¹ Produção.

- Gerenciamento de Obras

- Empreendimento ( projeto )

Os empreendimentos de sucesso são aqueles executados no prazo previsto, cujo produto final tenha a qualidade originalmente desejada e tenha sido concluído dentro do orçamento.

Uma obra é uma empresa, tem todas as características de uma empresa, talvez com a exceção de ter um prazo de duração previamente estabelecido. Além desta similaridade de comportamento biológico, tal qual uma empresa, uma obra compra, vende, contrata e treina pessoal, demite, seguem normas de conduta interna,… Por isso a necessidade de se ter na obra princípios de gerenciamento bem determinados para a  “sobrevivência” da obra.

Observar como as características de “comportamento BIOLÓGICO de uma empresa adaptam-se também a uma obra de engenharia:

A empresa:

- Cumpre um ciclo de vida: concepção, nascimento, crescimento, maturidade velhice e morte. O seu Ciclo de vida é o resultado do ciclo de vida de seus produtos e serviços,

- é formada por órgãos que desempenham funções,

- relaciona-se com o ambiente externo,

- desenvolve instinto de sobrevivência e crescimento,

- tem tendência a desagregação, ao decaimento (entropia),

- compete por alimento no mercado - compete por recursos escassos,

- precisa ser eficiente - gastar menos do que ganhar,

- precisa estar adaptada ao ambiente,

- está sujeita a seleção natural - só os mais aptos sobrevivem.

SAMPAIO, Sérgio - Notas de aula da disciplina de Planejamento Estratégico - Curso de Pós-graduação em Gerenciamento de Obras, CEFET Pr - Curitiba, 1996.

3.2. Itens que deverão ser gerenciados em uma obra:

- Pessoal

Exige uma política de Recursos Humanos que levam ao dimensionamento 	do pessoal necessário ao andamento da obra, dentro do prazo desejado:

- gerência

- administração

- mão de obra

- empreiteiros ( mão de obra de terceiros )

- Material

Deve-se quantificar os volumes que se fazem necessários, estabelecendo 	uma política de suprimento ( just in time ) e de orientação segura para:

- compra e fluxo

- estoque máximo e mínimo

- recebimento, controle e perdas

- Equipamentos

Os critérios para adoção de uma política a mobilizar e para manutenção dos 	equipamentos passa pela análise das opções econômicas sobre:

- ferramentas de uso manual e/ ou pequeno porte

- máquinas e acessórios

- equipamento pesado

- Pessoal

A.1. Recrutamento e Seleção

- recrutamento

- seleção

- documentação

A.2. Registro e Contratos

- registro em ficha

- carteira de trabalho

A.3. Controle de Freqüência

- cartão ponto

- controle de pagamento

- recolhimentos ( encargos )

- previdência

- FGTS

- sindicais

- I.R.

- PIS

- hora extras, insalubridade, periculosidade

A.4. Saúde e Segurança

- Serviço médico, exames:

- pré-admissional

- periódico

- demissional

- CIPA

- SESMET

- E.P.I.

A.5. Benefícios

- Seguros

- Plano de Assistência Médica

- Transporte

- Alimentação

Obs: verificar sempre a Convenção Coletiva da categoria

A.6. TREINAMENTO

- “Se você quer colheita a longo prazo, plante árvores; se quer para a vida toda, invista em treinamento de pessoas”

“Rotatividade de mão-de-obra ( turn over ) refere-se a porcentagem de contratação ou desligamento em relação ao quadro fixo.”

- Material

É o conjunto de atividades implementadas para o fornecimento dos materiais 	necessários ao desempenho programado das obras incluindo:

- orçamento

- programação

- solicitação

- compra

- recebimento

- armazenamento

- controle

- distribuição

- devolução

- substituição

- remanejamento

É importante focalizar o controle. Pode-se manter um controle mais rigoroso sobre os itens mais significativos em termos de custo.

Um dos instrumentos pode ser a classificação de acordo com o valor utilizando a curva ABC:

| Grupo A: | 10% dos insumos que representam 75% do valor | principais |
| --- | --- | --- |
| Grupo B: | 25% dos insumos que representam 20% do valor | secundários |
| Grupo C: | 65% dos insumos que representam 5% do valor | baixo custo |

A interpretação destes números é a seguinte - controlando 10 % dos insumos estaremos controlando 75 % em valor; controlando 35 % dos insumos, estaremos controlando 95 % em valor. É importante considerar que por insumos podemos estar nos referindo não somente a materiais,  mas também pessoal e equipamento.

Do Livro do prof. Carl V. Limmer, Planejamento, orçamentação e controle de projetos e obras, Rio de Janeiro, 1996:

UNIVERSO A SER CONTROLADO

Um projeto é geralmente composto de múltiplas atividades, cada uma podendo demandar vários insumos, como mão-de-obra, materiais e equipamentos. Existe, pois, um elenco muito grande de itens que, à primeira vista, devem ser controlados. Para distinguir os itens mais importantes dos de menor importância, pode-se lançar mão do princípio de Pareto, também conhecido como o princípio dos “poucos significativos e muitos insignificantes”.

Baseado neste princípio, F.Dixie criou a classificação ABC, aplicada ao controle de estoques nos processos industriais de produção. Essa classificação compõe-se de três faixas: a faixa A, que abrange cerca de 70% do total de todos os itens considerados e corresponde a cerca de 10% do valor total desses itens; a faixa B, com cerca de 30% dos itens, correspondendo a cerca de 25% do valor total, e a faixa C, com aproximadamente 60% dos itens, equivalendo a apenas cerca de 5% dos itens totais.

No controle de projetos entretanto, o número de itens é variável de faixa para faixa utilizando-se o método ABC de classificação para determinar o grupo de itens mais significativos do conjunto.

Os itens do conjunto devem ser ordenados por sua importância relativa determinando-se o peso do valor de cada um em relação ao valor do conjunto, calculando-se em seguida os valores acumulados desses pesos. O número de ordem do item e o respectivo valor acumulado definem um ponto e, com uma série de pontos, a classificação ABC pode ser representada de forma gráfica, conforme mostrado na Fig. 1.

A classe A reflete os itens mais importantes e que merecem tratamento especial por parte do gerenciamento da obra, em termos de acompanhamento e de controle. A classe C representa itens de menor importância e que devem merecer atenção circunstancial. Já a classe B situa-se em posição intermediária entre as duas anteriores.

A classificação ABC permite concluir não apenas sobre quais os itens de um projeto que devem ser controlados, mas também que o grau de controle pode e deve ser variável dentro de um mesmo projeto. Quando a relação de itens for muito extensa e a variação percentual entre os mesmos for muito pequena, torna-se difícil distinguir o item que separa uma classe da outra.

Fig. 1. Curva de Classificação

A fim de evitar a tentativa de separação entre classes “no olho”, o Engenheiro Wilson N. Rodrigues desenvolveu o seguinte processo gráfico:

- traçar dois eixos ortogonais de mesma escala;

- traçar a curva de porcentagens acumuladas;

- unir, por uma reta, os pontos extremos da curva (reta de fechamento);

- traçar uma tangente à curva, paralela à reta de fechamento, obtendo o seu ponto de interseção com o eixo das ordenadas e o seu ponto de interseção com a horizontal que passa pela extremidade superior da curva ABC;

- a partir destes pontos traçar as bissetrizes dos ângulos que a tangente à curva forma com o eixo das ordenadas e com a horizontal que passa pela extremidade superior da curva;

- marcar a separação de classes nos pontos onde as bissetrizes encontram a curva ABC.

A título de exemplo, o Quadro mostra uma classificação ABC de 25 itens componentes de um projeto de dragagem, já seguindo ordem de valor decrescente:

Quadro Itens em seqüência de valor decrescente

|  | Item | Tipo de custo | Valor | % | % ac. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Salários | 1.131.871,90 | 27,82 | 27,82 |  |
|  | 2 | Peças de reposição | 430.212,38 | 10,57 | 38,39 |  |
|  | 3 | Óleo diesel | 333.053,99 | 8,19 | 46,58 |  |
|  | 4 | Subempreiteiros | 292.28181 | 7,18 | 53,76 |  |
|  | 5 | Locação de Máquinas | 237.715,95 | 5,84 | 59,61 |  |
|  | 6 | INSS | 233.255,00 | 5,73 | 63,54 |  |
|  | 7 | Agenciamentos | 226.352,07 | 5,56 | 70,90 |  |
|  | 8 | Peças de resgate | 192.553,36 | 4,73 | 75,64 |  |
|  | 9 | Serviços pessoa jurídica | 158.054,99 | 3,88 | 79,52 |  |
|  | 10 | Lubrificantes | 129.132,02 | 3,17 | 82,70 |  |
|  | 11 | Locação de veículos | 122.008,29 | 3,00 | 85,70 |  |
|  | 12 | Serviços de oficinas | 94.884,08 | 2,33 | 88,03 |  |
|  | 13 | FGTS | 89.921,00 | 2,21 | 90,24 |  |
|  | 14 | Material de construção | 77.633,58 | 1,91 | 92,15 |  |
|  | 15 | Materiais para oficina | 76.493,97 | 1,88 | 94,03 |  |
|  | 16 | Mat. de apoio - ferram. | 66.989,74 | 1,65 | 95,67 |  |
|  | 17 | Honorários diretoria | 45.436,65 | 1,12 | 96,79 |  |
|  | 18 | Gasolina/álcool | 36.964,04 | 0,91 | 97,70 |  |
|  | 19 | Fretes e carretos | 35.689,00 | 0,88 | 98,57 |  |
|  | 20 | Serviços pessoa física | 15.679,25 | 0,39 | 98,96 |  |
|  | 21 | Materiais de segurança | 12.886,25 | 0,32 | 99,28 |  |
|  | 22 | Seguros | 10.996,00 | 0,27 | 99,55 |  |
|  | 23 | Material rodante | 10.937,77 | 0,27 | 99,82 |  |
|  | 24 | 13° salário | 5.635,00 | 0,14 | 99,95 |  |
|  | 25 | Férias | 1.891,00 | 0,05 | 100,00 |  |

A partir dessa ordenação traça-se a curva ABC (fig. 2.) pelo processo descrito, obtendo-se que os dois primeiros itens pertencem à classe A, os itens de 3 a 14 à classe B e os demais 11 itens à classe C

fig. 2. Traçado da Curva ABC e dos limites de áreas

LIMMER, Carl V. - Planejamento, orçamentação e controle de projetos e obras, Rio de Janeiro, 1996

- Gerência de Equipamentos

É o conjunto de atividades desenvolvidas na:

- mobilização

- operacionalização

- manutenção dos equipamentos

C.1. Manutenção preventiva e corretiva

C.2. Controle do trabalho e boletins diários

- horas produtivas: equipamentos efetivamente trabalhados

- horas improdutivas: parado por quebra, chuva

- horas trabalhadas: soma das horas produtivas, deslocamentos

- horas disponíveis : hora disponível para trabalho

Custo horário: relação entre custo e hora trabalhada

Eficiência do equipamento ( E )

E = H produtiva  / H improdutiva

ANEXO - Passos para o processo geral de PLANEJAMENTO:

A. Fase de CONCEPÇÃO

- Estar atento as oportunidades. Identificar ameaças e oportunidades atuais e futuras do ambiente externo. Analisar o impacto dos fatores externos à empresa: econômicos, políticos, legais, éticos, tecnológicos e sociais. Executar a análise do setor: concorrentes atuaisa e futuros, clientes e consumidores, fornecedores, produtos/ serviços substitutos.

- Proceder a caracterização atual da empresa, registrando sua história, identificando recursos, competências, habilidades, valores, pontos fortes e pontos fracos.

- Definir a missão da empresa.

- Definir os objetivos gerais da empresa. Devem ser: qualificáveis, quantificáveis, determinados em relação ao tempo, verificáveis, realísticos. Hierarquia de objetivos: empresarial  --> funcionais --> departamentais --> individuais

- Formular e avaliar as possíveis alternativas de ação. Os melhores resultados são obtidos com a participação no processo de planejamento de pessoas que combinem experiência, treinamento, conhecimento do negócio, capacidade técnica de planejamento, criatividade, capacidade de julgamento, capacidade de avaliaçào qualitativa e quantitativa, capacidade de análise financeira e de risco.

- Avaliar as alternativas desenvolvidas.

- Escolher uma alternativa.

- Formular os planos complementares.

- B. Fase de IMPLEMENTAÇÃO

- Organizar as ações. Quem vai fazer o quê? Estabelecer prazos.

- Mobilizar a empresa a executar. As pessoas deverão estar comprometidas com o processo.

- Controlar os resultados: medir e avaliar. A matéria-prima para esta fase é a informação. Pode ser necessário instituir um Sistema de Informações Estratégicas (SIE) adaptado ao planejamento.

- Rever, corrigir e adaptar

Avaliação dos planos -

- Consistência interna;

- Consistência com o ambiente;

- Adequação aos recursos e aos objetivos.

Recomendações:

- Inicie os processo, mesmo sem uma visão completa e com carência de dados

- Consulte pessoas de fora da organização

- Ouça o seu público interno

- Faça por escrito - no micro para que possa atualizar permanentemente

- reveja periodicamente

- crie um sistema de informações estratégicas - diário, semanal, mensal e anual. Use gráficos!

- Faça fluxo de caixa: receitas, custos, despesas e previsões em valores constantes - moeda estável

Bibliografia

1_SOUZA, R. Sistema de Gestão da Qualidade Para Empresas Construtoras - Sinduscon SP e Sebrae SP, São Paulo, 1994

2_ LIMMER, C. V. - Planejamento, orçamentação e controle de projetos e obras, Rio de Janeiro, 1996.

3_ SAMPAIO, Sérgio - Notas de aula da disciplina de Planejamento Estratégico - Curso de Pós-graduação em Gerenciamento de Obras, CEFET Pr - Curitiba, 1996.

4_ SAMPAIO, Sérgio - Notas de aula Curso Planejamento Estratégico - CEFET Pr - Curitiba, 1994.