Teoria dos Grafos

por Willian de Araujo Rosa

3o ano Matemática - UNIDERP	03/08/99

O Método PERT

Trata-se de uma técnica de seqüenciação de atividades em algum tipo de trabalho que possa ser dividido em etapas; ela permite não apenas a determinação do tempo total mínimo, mas também a realocação de recursos no sentido do melhor aproveitamento.

Do ponto de vista da Teoria dos Grafos, o problema envolve o uso de um algoritmo de determinação de um caminho de valor máximo em um grafo sem circuitos, onde os valores podem ser considerados determinísticos (CPM, "Critical path method") ou variáveis aleatórias (PERT propriamente dito).

Aqui nos interessaremos pela técnica utilizada para a construção do grafo PERT a partir de uma tabela de dados e pela definição do algoritmo, além de discutir sucintamente os resultados que podem ser obtidos.

No método PERT, as etapas do trabalho ou projeto (aqui chamadas de atividades) correspondem aos arcos do grafo. Esta forma de definir acarreta certa dificuldade para a construção do grafo, por estar associada ao uso de uma lista de adjacência de arcos (e não de vértices, como habitualmente). Há dois métodos para a construção do grafo, que serão apresentados com o auxílio de um exemplo.

Exemplo: Seja o trabalho de fabricação de uma estante fechada com prateleiras, descrito pelas atividades abaixo discriminadas e pelas atividades que devem imediatamente preceder a cada uma delas; a duração é expressa em dias de trabalho.

| Atividade | Símbolo | Predecessoras | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| Corte da madeira para corpo | a | - | 7 |
| Idem, para prateleiras | b | - | 5 |
| Montagem do corpo | c | a | 9 |
| Preparar ajuste das portas | d | c | 11 |
| Fabricação das prateleiras | e | b | 6 |
| Ajuste das prateleiras | f | c, e | 4 |
| Acabamento do corpo | g | d | 3 |
| Acabamento das prateleiras | h | f | 8 |
| Lustro das prateleiras | i | g, h | 6 |
| Lustro do corpo | j | g, h | 4 |
| Entrega e montagem | k | i, j | 7 |

Processo americano

Este processo parte de um evento inicial e procura associar as atividades uma a uma, concatenando-as pelos seus eventos inicial e final, com base na informação da lista. Em ausência de possíveis ambigüidades, o grafo estará construído;  se elas ocorrerem terão de ser dirimidas com o uso de um artifício, que é a inclusão das chamadas atividades-fantasma, que correspondem a arcos fictícios cuja duração é zero se eles unirem vértices correspondentes a um mesmo evento e diferente de zero em caso contrário.

Processo francês

Neste processo considera-se cada atividade e os dois eventos, ou vértices (inicial e final) a elas associados, como um subgrafo; consideram-se dois eventos isolados s e t associados ao início e ao final do projeto e se fazem valer as relações de antecessão evento a evento (ou seja, se uma atividade e antecessora de outra, seu evento final é antecessor do evento inicial da última).