สรุปการประชุม ความคืบหน้าและข้อสรุปของงบประมาณในชุดโครงการฯเพื่อเสนอต่อ สวรส

วันศุกร์ที่ 8 พ.ย.2545

ณ ห้องประชุม 1 สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (สวรส)

# ผู้เข้าประชุม

- ศ.นพ.ปิยทัศน์   ทัศนาวิสวัฒน์	ประธาน CRCN*

*(Collaborative Research Coordination Network)

- อาจารย์สมใจ			ผู้แทนจาก สวรส

- นพ.สุธีร์   รัตนะมงคลกุล		ผู้แทนจากคณะแพทย์ศาสตร์ ม.ศ.ว.

- ผศ.นพ.ยอดยิ่ง    ปัญจสวัสดิ์วงศ์	ผู้แทนจากราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ(ม.ช.)

- รศ.นพ.สมรัตน์   จารุลักษณนันท์	ผู้แทนจากราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ(จุฬาฯ)

- ศ.พญ.วรวรรณ  ตันไพรจิตร		ผู้แทนจากมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

- พอ.รศ.กิตติ   ต่อจรัส			ผู้แทนจากมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

- ผศ.พญ.กาญจนา   จันทร์สูง		ผู้แทนจาก สลท (มะเร็งในผู้ใหญ่)

- นพ.รังสฤษฎ์   กาญจนะวาณิชย์	ผู้แทนจากสมาคมโรคหัวใจ(ม.ช.)

- คุณกรรณิการ์   สุวรรณ		ผู้แทนจากสมาคมโรคหัวใจ

- นายวีระพล   เครือประสิทธิ์		เลขา CRCN

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น

ประธานได้แจ้งว่าชุดโครงการฯ ประกอบด้วย 7 โครงการได้แก่

- Acute Coronary Syndrome (ACS) Registry

- การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีฯ

- Thalassemia Registry

- การลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน

- National Treatment Protocols for Pediatrics Malignancy in Thailand

- การศึกษาระบาดวิทยา ผลการรักษาและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา

- การประเมินค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยและรักษา sinusitis

สวรส. เห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณ(เฉพาะในปีที่ 1 ) ของชุดโครงการฯ ทั้ง 7 โครงการ ให้สามารถดำเนินการได้ เป้าหมายหลักคือ ทุกโครงการเริ่มดำเนินการได้โดยเร็วภายในปี 2545  สำหรับในระยะต่อๆไป สวรส. จะพิจารณาตามผลงานจากระยะแรกของโครงการเป็นหลัก

ที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณจาก 7 โครงการที่เสนอมามีข้อสังเกตและสรุปได้ดังนี้

- เนื่องจากแต่ละโครงการเสนองบประมาณแตกต่างกันมากเช่น Projec manager มีค่าตอบแทนต่อเดือนตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท  ค่าใช้จ่ายในการไป site visit มีตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ทางสวรส. จะปรับให้คล้ายๆกัน

- ค่าตอบแทนของ site manager (PI)ให้ค่าตอบแทน 2,000 บาท ต่อเดือนสำหรับบริหารจัดการภายใน site

- ค่า supplies จะจ่ายให้ที่ management center  40,000 บาทต่อปี

- ค่าใช้จ่ายของการประชุม steering and executive committee และการจัด workshop ทาง สวรส. จะจ่ายให้ตามจริง(เป็นงบกลาง)

- ค่าจัดตั้ง web server เพื่อเป็นที่เก็บข้อมูลและทำ webpage รวมทั้งค่าตอบแทนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการลงทะเบียนผ่านทาง intenet  สวรส.จะให้การสนับสนุน

- สวรส. จะขอโครงการทั้ง 7 มาศึกษาและปรับลดงบประมาณลงตามความเหมาะสมเพราะทุกโครงการเขียนงบประมาณขอมามากกว่า 1,000,000 บาท แต่อำนาจในการอนุมัติงบของ ผอ.สวรส.ไม่เกิน 5 ล้านบาทโดยจะส่งกลับคืนไปให้แต่ละโครงการว่าเห็นด้วยกับแก้ไขหรือไม่ ในช่วงวันที่ 18-22 พ.ย.45  ก่อนที่จะมีการ sign contact การทำวิจัยกับ สวรส. ในช่วงวันที่ 25-29 พ.ย.45

- ขอให้แต่ละโครงการวิจัยหาตัว Research coordinator และเสนอโครงร่างการวิจัย (Proposal) ให้คณะกรรมการวิจัยฯ ของแต่ละสถาบัน (Institution Review Board, IRB) เพื่อการ approved ได้แล้ว

### ปิดประชุมเวลา 16.30 น

### นพ.กิตติ  ต่อจรัส

ผู้บันทึกการประชุม

10 พ.ย.2545