## สรุปรายงานการประชุม

## “การประชุมคณะกรรมการและตัวแทนชุดโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ”

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2546 เวลา 13.00-15.30 น.

ณ ห้องประชุม 2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

# รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1.  ศ.นพ.ปิยทัศน์  ทัศนาวิวัฒน์		ประธาน CRCN

2.  พ.ท.นพ.ราม รังสินธุ์		วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

3.  รศ.นพ.สมรัตน์  จารุลักษณานันท์	ผู้แทนจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

4.  ผศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์	ผู้แทนจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

5. รศ.พอ.นพ.กิตติ ต่อจรัส  		ผู้แทนจากมูลนิธิโรคธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

6. พญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ		สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

7. ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค		ผู้แทนจากสมาคมแพทย์โรคจมูก(ไทย)

8. รศ.นพ.อิศรางศ์  นุชประยูร		ผู้แทนจากสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย(มะเร็งในเด็ก)

9.  ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล		ผู้แทนจากสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย (มะเร็งในเด็ก)

10. ศ.พญ. แสงสุรีย์ จูฑา		ผู้แทนจากสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย (มะเร็งในผู้ใหญ่)

11. นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล		คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12. ร.ท.ชำนาญ  แตงทอง		เจ้าหน้าที่ประสานงานกลาง CRCN

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

## ประธานการประชุม  ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์

วัตถุประสงค์ของการประชุม

### เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ,  ปัญหาและข้อขัดข้อง, แผนการดำเนินงาน/การจัดประชุมของโครงการ,  การจัดการงบประมาณกลาง และการดำเนินการจัดทำ Research Project/Sub study

วาระที่1 : รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม “การประชุมคณะกรรมการและตัวแทนชุดโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546 ดังนี้ :-

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 15 ให้เพิ่มข้อความ ให้แต่ละโครงการมีที่ปรึกษาได้ ไม่เกิน 2 คน และมีค่าตอบแทนขอที่ปรึกษาได้ ในอัตรา 20,000 บาท ต่อคนต่อปี

วาระที่ 2: เรื่องแจ้งให้ทราบ

  - การเซ็นสัญญาจัดทำ Web-base data entering programของ อาจารย์ก้องเกียรติ

CRCN จัดสรรงบประมาณ 1 ล้านบาท ให้ นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์  ในการเขียนโปรแกรม 7 โปรแกรม (Web base Programme)

  - การทำหนังสือของการสนันสนุนจากสถาบัน/คณะแพทยศาสตร์ และการประสานกับคณะแพทยศาสตร์ เพื่อขอรับการสนับสนุน

CRCN ได้ทำหนังสือถึงคณะบดีทุกคณะในการยกเว้น Overhead Cost, Institutional Free, Sub-committee Free  และ Ethic Free แล้ว และจะทำหนังสือสำเนาแจ้งให้หัวหน้าโครงการทุกโครงการทราบ

  - ความคืบหน้า และปัญหาข้อขัดข้องของแต่ละโครงการ

2.3.1  แพทย์หญิงจาดศรี ประจวบเหมาะ ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องที่พบ ของโครงการ ACS ดังนี้  :-

1.     Case คนไข้ที่เป็น  Acute myocardial infraction ตาม  Site  มีมากแต่จำนวน CRF ที่ส่งมาที่ Center นั้นไม่เป็นไปตามจำนวนที่รายงาน เนื่องจากการไม่ค่อยให้ความร่วมมือของอาจารย์ในแต่ละ site

- ปัญหา Site Visit พบว่า การกรอกข้อมูลลงใน CRF ของ Site ต่างๆ มีไม่มาก

- การประชุม PI เมื่อ1 มี.ค.46 ข้อมูล 100 ราย ที่จะลงทะเบียนเข้ามาทาง ACS  จะเริ่มต้น Analysis  และจะดูว่ามี Sub study ว่ามีอะไรบ้างที่จะทำวิจัยต่อ

- External Auditor ขอให้ทาง CRCN ดำเนินการในการจัดสรรบุคคลมาตรวจสอบที่ Site และทาง CRCN เสนอว่า หากหน่วยงานใดมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้  ก็ให้สามารถเสนอรายชื่อมาได้

2.3.2 นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส รายงานความคืบหน้าของโครงการ “ทะเบียนผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ระยะที่ 1”  ได้ทำการจัด Workshop on CRF and Data entry on Web เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน และใช้งบประมาณในการจัดประชุมทั้งสิ้น เป็นเงิน 80,322 บาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าเดินทาง ของ PI และเจ้าหน้าที่ ผลของการประชุมมีความร่วมมือจาก site ต่างๆ ดีมาก แต่มีข้อแก้ไขคือ CRF และ Web page บางรายการ คาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนได้จริง ในวันที่ 1 เมษายน 2546

วาระที่ 3 :  เรื่องเพื่อพิจารณา

  - งบประมาณในการจัดประชุม/ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ที่ประชุม มีมติ จะโอนเงิน ให้โครงการละ 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานกลาง(Central management unit) เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรสาร, ค่าไปรษณีย์, E-mail ในการติดต่อกับ Site ต่างๆ

  - การนำผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการที่ได้รับทุนแล้ว มาสรุปในเชิงประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเพื่อนำเสนอต่อแหล่งทุนต่างๆ และการจัดทำ Research Project / Sub Study

กำหนดการประชุมนำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัยเบื้องต้นทั้ง 7 โครงการ  ต่อแหล่งทุนต่างๆ ในวันที่ 15 ส.ค.46 โดยจะทำการเชิญ  ตัวแทนจากแหล่งทุน ได้แก่  สกว., สวรส., สสส., WHO(ไทย), สวทช., สภาวิจัย, คณะบดีฝ่ายวิจัยของแต่ละสถาบัน, เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ และตัวแทนของโครงการฯ จำนวน 4 ท่านต่อโครงการ

  - การเปลี่ยนแปลงระบบการลงข้อมูลของโครงการวิสัญญี และเงินสนับสนุน

CRCN ขอให้โครงการวิจัยของวิสัญญี กำหนด Dead line ของการเลือก CRF ว่าจะเป็นแบบ Web page หรือ Scan ข้อมูลดิบ มาที่ส่วนกลาง ภายใน วันที่ 4 เม.ย. 46

  - การประชุมวิชาการนักพัฒนาวิจัย

ทาง CRCN จะเชิญวิทยากร Shrikant I.Bangdiwala ; จาก University of  North Carolina at Chapel Hill. มาบรรยายในการประชุม Workshop Quality Assurance โดยเรื่องแหล่งทุนในการจัดประชุมว่าจะได้มาจากไหน อาจารย์ปิยทัศน์ จะประสานงานให้และจะรายงานให้ทราบในคราวหน้า

วาระที่ 4 :  เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมครั้งต่อๆ ไปดังนี้ :-

- วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน	2546

- วันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน	2546

- วันศุกร์ ที่   1 สิงหาคม	2546

- วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม	2546

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

นพ.กิตติ ต่อจรัส

ผู้บันทึกการประชุม

นายราเชฐ พรมกอง

ผู้พิมพ์บันทึกการประชุม