สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  Executive Committee

โครงการทะเบียนผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย  ครั้งที่ 1/2546

ณ  ห้องประชุมหน่วยโลหิตวิทยา กองกุมารเวชกรรม ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา  รพ.พระมงกุฏเกล้า

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2546 เวลา 13.00 – 16.00 น.

# ผู้เข้าประชุม

- พญ.วรวรรณ 		ตันไพจิตร	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช

- นพ.ธันยชัย 		สุระ		ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

- นพ.นพดล 		ศิริธนารัตนกุล	ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช

- นพ.อิศรางค์ 		นุชประยูร	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์

- นพ.กิตติ 			ต่อจรัส		กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า

- นายราเชฐ		พรมกอง		ผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น

วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ทราบ (พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร)

โครงการวิจัยฯ ได้ดำเนินการลงทะเบียนตั้งแต่ 1 เม.ย. 46 ปัจจุบัน มีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบแล้ว จำนวน 52 ราย จาก 11 Site  และเป็นข้อมูลที่ Submit มาที่ส่วนกลางแล้ว จำนวน 27 รายและรอการ Submit อีก 24 ราย เนื่องจากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

วาระที่ 2   ข้อมูลหรือ Subproject ที่เสนอต่อแหล่งทุนในวันที่ 15 ส.ค. 46

ที่ประชุมสรุปให้เสนอ 3 เรื่องคือ

- ระบบการลงทะเบียน On Web ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประมาณ 100 Site ในระยะเวลา 5 ปี โดยแหล่งทุนน่าจะเสนอต่อ สสส.

- Cost analysis ของผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ OPD ในด้านการรักษาได้แก่การให้เลือด การให้ยาขับเหล็ก โดยเสนอต่อแหล่งทุนคือ สกว.

- Genotype and Phenotype ของธาลัสซีเมียที่ใช้ Clinical data จากข้อมูลที่ Multi Center ลงทะเบียนมา โดยเสนอต่อแหล่งทุนคือ สวทช.

วาระที่ 3	เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม Site

การตรวจเยี่ยม Site จะเริ่มในวันที่ 7 ส.ค. 46 เวลา 13.00-16.00 น. โดยเริ่มที่ รพ.พระมงกุฏเกล้า  การตรวจเยี่ยม Site อื่นๆ ตามตารางที่แนบ

โดยเกณฑ์ในพิจารณาการตรวจเยี่ยมจะประกอบด้วยหัวข้อในการพิจารณาดังนี้

- Standard Operating Procedure

- QC.Lab Hb Typing

- Log Book

- CRF(Case Record Form)

- Work flow

ซึ่งแบบประเมินการตรวจเยี่ยมในแต่ละครั้งจะประกอบด้วย 2 ชุด ต้องมีการลงชื่อ ผู้รับการตรวจเยี่ยม และผู้ตรวจเยี่ยม แล้วดำเนินการทำสำเนา เก็บไว้ที่ Site 1 ชุด และให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมอีก 1 ชุด เพื่อนำกลับมาเก็บไว้ที่สำนักงานโครงการส่วนกลาง

ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจเยี่ยม บาง Site เนื่องจากความไม่พร้อมทั้งทางคณะตรวจเยี่ยม และ Site ที่จะรับการตรวจเยี่ยม ดังต่อไปนี้

- รพ. ศิริราช ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และภาควิชาอายุรศาสตร์    เปลี่ยนจาก เดิม 29 สิงหาคม  2546 ไปเป็นวันที่  11 กันยายน 2546  หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม คือ นพ.อิศรางค์ นุชประยูร

- รพ.จุฬาลงกรณ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และภาควิชาอายุรศาสตร์  เปลี่ยนจาก เดิม 22 สิงหาคม  2546 ไปเป็นวันที่  10  กันยายน 2546  หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม คือ นพ.นพดล ศิริธนารัตนกุล

วาระที่ 4  การพิจารณาจ่ายเงินให้แต่ละ Site งวดที่ 2

ที่ประชุมมีมติ

- จ่ายเงินงวดที่ 2 ให้ทาง Site ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน Site ละ 11,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนแพทย์ผู้วิจัย (2,000x3 เดือน) และผู้ช่วยวิจัย(1,666x3 เดือน) เพื่อไปบริหารจัดการของแต่ละ Site

- การจ่ายเงินจะดำเนินการจ่ายเป็น แคชเชียร์เช็ค ให้และจะดำเนินการจ่ายเงินให้แต่ละ Site เมื่อไปตรวจเยี่ยม Site  ที่จะมีขึ้นในเดือน ส.ค.- ก.ย. 46

วาระที่ 5  การปรึกษากับ Biostatistic (อาจารย์จรณิต แก้วกังวาล)

ที่ประชุมมีมติว่า หลังจากเขียน Subproject ทั้ง 3 เรื่อง (ตามวาระที่ 2) เสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำมาปรึกษากับ อาจารย์จรณิต อีกครั้ง และจะต้องดำเนินการเชิญอาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขจุฬามาปรึกษาหารือเกี่ยวกับ Project costs analysis โดยมอบหมายให้ นพ.กิตติ เป็นผู้ประสานงาน

วาระที่ 6  การพิมพ์รูปเล่ม CRF สำหรับจ่ายให้ Site ต่างๆ

- ที่ประชุมได้เสนอแนะแก้ไข CRF เรื่องขยายช่องสำหรับการลงข้อมูลเช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากขนาดเล็กเกินไป สำหรับการลงข้อมูลก่อนจะมีการจัดพิมพ์เอกสาร CRF เป็นรูปเล่ม

- ที่ประชุมมีมติ ให้จัดพิมพ์ CRF(Case Record Form ) เป็นรูปเล่มเพื่อความสะดวกในการลงข้อมูล และการสำเนาข้อมูลส่งมาที่ส่วนกลาง และให้ทางส่วนกลางดำเนินการเรื่องการติดต่อกับทางโรงพิมพ์ โดยงบประมาณที่ใช้ในการจัดทำดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก สวรส. เป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท และเมื่อดำเนินการจัดพิมพ์รูปเล่มเรียบร้อยแล้ว ทางส่วนกลางจะดำเนินการจัดส่งให้แต่ละ Site ต่อไป 0

วาระที่ 7   การเพิ่ม Site เข้าร่วมโครงการปี 25447

ที่ประชุมมีมติ

1. เริ่มรับสมาชิกใหม่หรือการเพิ่ม Site เข้าร่วมโครงการวิจัย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547

2. คุณสมบัติของ Site ที่จะเข้าร่วมโครงการนั้น ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตาม Proposal ที่ให้ไว้กับ สวรส. เหมือนกับ 14 Site ที่เป็นสมาชิกอยู่ ได้แก่ เป็นสมาชิก Q.C. Lab typing ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น

3. การฝึกอบรม PI และผู้ช่วยวิจัย ในกรณีที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก  สามารถขอเข้าดูงานได้ใน 7 สถาบัน(14 Site)ได้เพื่อศึกษาระบบการทำงาน ก่อนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการวิจัย ฯ

4. กรณีที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่  ให้มีการจัด Workshop เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลลง CRF และลงทะเบียน On Web  ก่อนโดยทางโครงการวิจัยฯ ยินดีจะที่จะ สนับสนุนเรื่องวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว แต่งบประมาณการจัด Workshop อาจจะต้องใช้ขององค์กรนั้นๆ

5. ทางโครงการวิจัยฯ มีความยินดีที่จะสนับสนุนเรื่อง CRF (Case record Form) และเอกสารต่าง ๆ ในการดำเนินงานของโครงการ  สำหรับ Site ที่เป็นสมาชิกใหม่ของโครงการวิจัยฯ

### ปิดประชุมเวลา 16.30 น

นายราเชฐ พรมกอง

##### ผู้พิมพ์บันทึกการประชุม

### นพ.กิตติ  ต่อจรัส

ผู้ตรวจการประชุม

31 กรกฎาคม 2546