สรุปรายงานการประชุม โครงการวิจัย ทะเบียนผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ระยะที่ 1 :

“ความคืบหน้าและปัญหาข้อขัดข้องของการลงทะเบียน On Web”

ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2546 เวลา 17.00 – 20.00 น.

# ผู้เข้าประชุม

- พญ.วรวรรณ 		ตันไพจิตร	เลขาฯ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

- นพ.สุทัศน์ 		ฟู่เจริญ		คณะกรรมการ Executive committee

- นพ.นพดล 		ศิริธนารัตนกุล	ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช

- พญ.อำไพวรรณ 		จวนสัมฤทธิ์	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

- นพ.สุภร			จันท์จารุณี	ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

- นพ.อิศรางค์ 		นุชประยูร	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์

- นพ.ต้นตนัย		นำเบญจกุล	กองอายุรกรรม  รพ.พระมงกุฏเกล้า

- พญ.พิมพ์ลักษณ์ 		เจริญขวัญ	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่

- นพ.วิชัย 			เหล่าสมบัติ	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

- พญ.ไปรยา 		รุจิโรจน์จินดากุล   	ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

- นพ.ก้องเกียรติ 		เกษเพ็ชร์		โปรแกรมเมอร์ รพ.ภูเก็ต

- คุณรุจิรา			วาสิการ 		โปรแกรมเมอร์

- นพ.ราม			รังสินธ์		ผู้แทนจาก CRCN

- อาจารย์สิริภากร 		แสงกิจพร 	วิทยากร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- นพ.สมชาย		แสงกิจพร	วิทยากร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- น.ส กัลยา		เตชะวณิชย์	ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช

- นายธงชัย 		พริ้งพร้อม 	ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

- น.ส. พรวิภา		คณาธิติกุล	ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์

- น.ส. รุ่งทิพย์		จินดาธรรมานุสาร	ผู้ช่วยวิจัย กองกุมารเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า

- ส.อ. กอบบุญ		บำรุงศรี		ผู้ช่วยวิจัย กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า

- นพ.กิตติ 			ต่อจรัส		ผู้จัดการโครงการวิจัยฯ

- นายราเชฐ		พรมกอง		ผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯ

เริ่มประชุมเวลา 17.00 น

วาระที่ 1  ประธาน แจ้ง (พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร)

เนื่องจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ติดภาระกิจ จึงขอลาการประชุม  และไม่มีเรื่องแจ้ง

วาระที่ 2   ความคืบหน้าของโครงการฯ ในการลงทะเบียน On Web และการปรับปรุง CRF (นพ.กิตติ ต่อจรัส)

โครงการวิจัยฯได้เริ่มดำเนินการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 จนถึงปัจจุบัน  31 พฤษภาคม 2546 มีจำนวนคน ไข้ที่ได้ทำการลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 ราย โดยพบว่ามี Site ที่ได้ลงทะเบียน แล้ว จำนวน 7 sites แต่ Submit มาที่ส่วนกลางเป็นจำนวน 5 sites ยังไม่ submit 2 sites   ส่วนอีก 7 sites  ยังไม่มีการลงข้อมูล ทาง Web แต่มีการลงข้อมูลใน Log book แล้ว และรอให้ข้อมูล Complete ถึงจะได้ทำการลงทะเบียน On Web รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  1

วาระที่ 3   การเตรียมความพร้อมสำหรับการเยี่ยมสำรวจ (พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร)   : เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3

รายละเอียดการตรวจเยี่ยม จะตรวจในหัวข้อดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บและการคัดลอกข้อมูลจากเวชระเบียน

- ขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละ Site(work flow)

- การลงข้อมูล On Web

- รับทราบปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ

สิ่งที่ทาง Site ต้องเตรียมรับการตรวจเยี่ยม ดังนี้

- จัดเตรียมสถานที่

- PI และ Research assistant ต้องอยู่พร้อมในวันที่รับการตรวจเยี่ยม

- แสดง Standard Operating Procedure(SOP) ของ site ในการลงข้อมูล

- พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และแสดงผลทาง QC Lab. Hb type  ในฐานะการเป็นสมาชิกของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- แสดงสมุด Log book ที่มีชื่อผู้ป่วยสำหรับการลงทะเบียน

- แสดง CRF ฉบับสำเนา ของผู้ป่วยที่ได้ทำการส่งฉบับจริงให้ทาง Center แล้ว

- แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow)ในการค้นหาผู้ป่วย การลงทะเบียนและการ Follow up

กำหนดการตรวจเยี่ยมในเดือน สิงหาคม 2546 ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.1

แบบฟอร์มสำหรับการเยี่ยมสำรวจ ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.2

วาระที่ 4   การ Q.C. Lab Hb Type โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อาจารย์สิริภากร แสงกิจพร)

การทดสอบความชำนาญด้านการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน ( Proficiency testing program in Hb Separation and Determination ) ได้เริ่มดำเนินโครงการใน พ.ศ. 2542  ในหน่วยงานนำร่อง 9 แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก WHO ปัจจุบันมีสมาชิก 50 ห้องปฏิบัติการ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งตัวอย่างทุก ๆ 3 เดือน ครั้งละ 3 ตัวอย่าง

รายละเอียดของ 50 สมาชิกห้องปฏิบัติการที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย รพ.ในสังกัดของรัฐ 11 แห่ง กรมวิทยาศาสตร์ 10 แห่ง รพ. มหาวิทยาลัย 8 แห่ง รพ.เอกชน 7 แห่ง กรมอนามัย 6 แห่ง และอื่นๆ 8 แห่ง

ชนิดของเครื่องตรวจ Hb type ประกอบด้วย Varient 26 เครื่อง , Hb gold 26 เครื่อง, Primus 1 เครื่อง และอื่นๆ 1 เครื่อง

- แผนงาน Q.C.Lab มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 5 ปี

- งบประมาณในการทำ Q.C.lab ต่อ Site อยู่ประมาณ 10,000 บาท/ปี

- ในปัจจุบัน ทีมงานของอาจารย์ สุพรรณ สามารถผลิตสารในการ Q.C.Lab ใช้เองได้แล้ว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะประหยัดลงกว่าเดิม ในการที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

- สถานะปัจจุบัน ทั้ง 6 สถาบัน ( 12 Sites ) เป็นสมาชิก Q.C.Lab ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกเว้น รพ.จุฬาฯ ยังไม่ได้เป็นสมาชิก

วาระที่ 5  การแก้ปัญหาข้อขัดข้องการลงทะเบียน On Web (นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์)

ปัญหาข้อขัดข้องการลงทะเบียน

- การแก้ไขข้อมูล ผู้ป่วย เช่นการส่งผล Lab มาหลังจากได้ทำการ Submit มาที่ส่วนกลางแล้ว สามารถส่งมาให้ส่วนกลางทำการแก้ไขให้ทาง Site โดยจะมีแบบฟอร์มในการส่งข้อมูลการแก้ไข ซึ่งส่วนกลางจะได้ทำการออกแบบและส่งให้ทางแต่ละ Site ในภายหลัง

- ผู้ป่วยรายใหม่ที่วินิจฉัยตั้งแต่ 1 เม.ย. 46 และมีผล Hb type เรียบร้อยสามารถ complete  CRF I (Patient and Laboratory data ) แต่ไม่สามารถมา Follow Up ต่อเนื่องได้  ให้ถือว่าผู้ป่วยอยู่ในโครงการและลงทะเบียนใน Thalassemia  Registry ได้

- ถ้าผู้ป่วยมีผล Hb type มาจากที่อื่นที่ไม่ได้มาตรฐาน ให้ทำการตรวจ Hb type ใหม่เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น

- กรณีผู้ป่วยต่างจังหวัด ต้องไปให้เลือดที่ รพ.อื่น  แต่จะกลับมา Follow up แต่ไม่สม่ำเสมอ  ในการลงข้อมูล Follow up ให้เอาข้อมูลครั้งล่าสุดที่มา Follow up

- บาง Site ไม่สามารถ Login  เข้าสู่ระบบได้เนื่องจาก ใส่ Username และ Password ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข Web ในการลงทะเบียน และ การแก้ไข CRF

- CRF I : Laboratory data หัวข้อ Hb Type เพิ่มเติมตัวเลือกใน List Box ได้แก่ Pakse , C  และจำนวน % ลงในช่อง Other

- CRF II : Clinical and Follow up  หัวข้อ Admission due to ให้ทำการเพิ่มตัวเลือกตอบ เป็น Blood transfusion

- คู่มือการลงทะเบียน หัวข้อ  Desferrioxamine therapy ให้เพิ่มเติม  Date of  initial

- หัวข้อ Age of onset ให้ทำการลงข้อมูลเฉพาะครั้งแรกของการ Follow up ครั้งต่อๆ ไปไม่ต้องทำการลงข้อมูลในส่วนนี้

- หัวข้อ Prenatal diagnosis ให้ทำการระบุให้ชัดเจนว่า เป็น Prenatal diagnosis ของผู้ป่วย

ที่ประชุมมีมติให้ส่วนกลางทำแบบฟอร์มสำหรับการแก้ไข/เพิ่มเติม  ข้อมูลสำหรับ sites ต่างๆ เพื่อที่จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลกรณีที่ทาง sites ได้ submit ข้อมูลมาแล้ว

ที่ประชุมมีมติให้ส่วนกลางสามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลของทาง sites ได้ ถ้าทาง sites มีแบบฟอร์มขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลมา

### วาระที่ 5  วาระอื่นๆ

ที่ประชุมมีมติให้ อาจารย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ และอาจารย์วิชัย เหล่าสมบัติ ทำ guideline ของการแปลผล lab ในการวินิจฉัยโรค เพื่อจะมาใส่ในคู่มือการลง CRF I :Laboratory data

### ปิดประชุมเวลา 20.00 น

นายราเชฐ พรมกอง

##### ผู้พิมพ์บันทึกการประชุม

### นพ.กิตติ  ต่อจรัส

ผู้ตรวจการประชุม

18 มิ.ย.2546