รายงานการประชุม Workshop on CRF and Data entry on Web

“ ทะเบียนผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ระยะที่ 1 ”

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2546 เวลา 08.30-15.30น.

ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศสท.วพม. ชั้น 3  อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ วพม.

# ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมประชุม

1. ศ.พญ.คุณหญิง สุดสาคร ตู้จินดา    	ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

2. พล.ต.สุทธิชาติ พีชผล 	ผู้อำนวยการ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

3. ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์		ประธาน CRCN ม.ขอนแก่น

4. พล.ท.หญิง ศ.พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล	รพ.พระมงกุฏเกล้า

5. รศ.นพ.ธันยชัย สุระ			รพ.รามาธิบดี

6. พ.ท.นพ.ราม รังสินธุ์			CRCN รพ.พระมงกุฏเกล้า

7. อาจารย์สมใจ ประมาณพล		สวรส

8. นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์		รพ.กรุงเทพภูเก็ต (โปรแกรมเมอร์)

9. น.ส.รุจิรา วาสิการ			โปรแกรมเมอร์

10. นายผดุงรัฐ มากชู			โปรแกรมเมอร์

11.น.ส.นิลทิตา ศรีไพบูรย์กิจ		ผู้ประสานงานโครงการมะเร็งเด็ก

12. แพทย์และผู้ช่วยวิจัย ทั้ง 14 Site     ตามเอกสาร  ผนวก ก.

เริ่มพิธีเปิดการอบรมเวลา 08.30 น.

ศ.พญ.คุณหญิง สุดสาคร ตู้จินดา    ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย กล่าวถึงความสำคัญและความเป็นมาของการทำทะเบียนผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

พล.ต.สุทธิชาติ พีชผล ผู้อำนวยการ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏกล้า กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย, CRCN และผู้เข้าร่วมอบรม

ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ประธาน CRCN กล่าวเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติ โดยมีวัตถุ-ประสงค์ ดังนี้

- เพื่อเป็นการทำงานวิจัยร่วมกันแบบสหสถาบัน

- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละ Site ให้มีความเข้าใจในระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

- ทดสอบระบบการทำงานของโปรแกรม( Data entry  On Web )

- กำหนดแผนการดำเนินงานของโครงการวิจัยฯ

- แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่จะเกิดในระบบงาน

หัวข้อการอบรม

- การบรรยายและการฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลใน CRF

โดยผู้บรรยายคือ นพ.กิตติ ต่อจรัส

กล่าวถึง วิธีการลงข้อมูลใน CRF และการจัดส่ง CRF จาก Site ต่างๆ 14 Site มายังส่วนกลาง กำหนดให้มีการส่งข้อมูลมายังส่วนกลาง  เดือนละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน โดยทางส่วนกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง และจัดเตรียมซองในการส่ง CRF ไปยังถึงส่วนกลาง

แต่ละ Site ได้รับค่าตอบแทนของแพทย์ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย Site ละ 11,000 บาท สำหรับไปบริหารจัดการลงทะเบียนช่วงเวลา 3 เดือนแรก ตั้งแต่ 1 เมษายน –30 มิถุนายน 2546 และแต่ละ Site ได้รับซองในการจัดส่ง CRF จำนวน 6 ซอง เพื่อใช้ในการส่ง CRF ในเดือน เมษายน – มิถุนายน 2546 เพื่อเป็นการทดสอบระบบการทำงานช่วงแรก

ที่ประชุมสรุป  จะเริ่มการลงทะเบียนวันที่ 1 เมษายน 46

- การบรรยายและการฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลบน Web

### โดยผู้บรรยายคือ นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์

  - วิธีการเข้าสู่ระบบ(Login ) โดยใช้ User name และ Password ของแต่ละ Site ซึ่งช่วงทดลองระบบนี้ User name จะเป็นตัวเดียวกันกับ Password ของแต่ละ site

  - ในการเปลี่ยน Password เพื่อเข้าสู่ระบบนั้น จะต้องทำการใส่ Password เดิมให้ถูกต้องก่อนแล้วจึงใส่ Password ใหม่อีก 2 ครั้งคือ New Password และConfirm Password เพื่อเป็นการยืนยัน

  - ให้ผู้เข้าอบรมทดลองลงมือปฏิบัติ ในการLogin เข้าสู่ระบบของโปรแกรม

  - กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ทำการลงข้อมูล เพื่อรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้อง ซึ่งจะได้มีแนวทางและวิธีการแก้ไขต่อไป

## ปัญหาที่พบใน Workshop และแนวทางการแก้ไข

- พบข้อความพิมพ์ผิด ในส่วนของ Combobox ต่างๆ ที่จะให้เลือกในการลงข้อมูล

ตัวอย่างข้อความที่พิมพ์ผิดในส่วนของชื่อสถาบัน   คณะแพทย์ศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหมิ , มหาวิทยาลัยข่อนแก่น ,  ภาควิชาอายุศาสตร์     เป็นต้น

การแก้ไข  ให้โปรแกรมเมอร์แก้ไขข้อความให้ถูกต้อง

- การลงข้อมูลในส่วนของ Laborotory Data  หัวข้อ Relation  ที่ประชุมพบปัญหาในการเลือกกรณีที่มีพี่สาวหรือน้องสาวหลายคน จะทำการเลือกได้อย่างไร

#### การแก้ไข  ให้เลือกเป็น อื่นๆ  แล้วพิมพ์ คำอธิบายเพิ่มต่อในช่องว่างที่กำหนดได้

- การลงข้อมูลของ Hb type มีชนิดของ Hb ไม่ครบได้แก่ ขาด A2F

#### การแก้ไข  ให้โปรแกรมเมอร์ทำการเพิ่มในส่วนที่ขาด  และมีข้อเสนอแนะให้ช่องที่  ใส่จำนวน % ของ Hb แต่ละชนิดรวมกันไม่ควรเกิน 100 %

4. กำหนดให้มีการแก้ไข และเพิ่มเติม รายละเอียดของการกรอกข้อมูลบน Web

หัวข้อ Diagnosis แก้ไข ค่าที่อยู่ใน Combobox

- เปลี่ยน Homozygous beta-thalassemia เป็น  Beta-thal/Beta-thal

- เพิ่ม  Hb A-E-Bart’s-CS dissease

- เพิ่ม Alpha-thal2 trait

- เพิ่ม  Hb H-Pakse’

หัวข้อ DNA Diagnosis 1 เปลี่ยนเป็น  Allele 1

- เพิ่มเติมใน Combobox คือ IVSI  n 5

หัวข้อ DNA Diagnosis 2 เปลี่ยนเป็น  Allele 2 ข้อความใน Combobox นั้นก็เหมือนกัน

กับใน  Allele 1 แต่ตัด Test Date  ออก

หัวข้อ Autopsy finding ให้ย้ายไปอยู่ในส่วนของ Patient Status

หัวข้อ Visit other hospital during this interval

ในช่อง Due to เปลี่ยนจาก List box เป็น Combobox

และข้อความใน Combobox มีดังนี้

- Anemia

- Infection

- Heart Failure

หัวข้อ Treatment received

ในช่อง Yes  เปลี่ยนจาก List box เป็น Combobox

และข้อความใน Combobox มีดังนี้

- Blood transfusion

- Antibiotic

- Desferal

หัวข้อ Patient Status ให้ทำการจัดเรียงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. Alive

2. Lost follow up

3. Last visit (ถ้าเป็นไปได้ น่าจะแสดง Visit ครั้งสุดท้ายที่ผู้ป่วยมาตรวจ)

4. Next visit

5. Death

6. Cause of Death ใน Combobox ให้เพิ่ม

1. Bleeding

2. Thrombosis

7. Autopsy finding  (ที่ย้ายมาจากส่วนแรกทั้งหัวข้อ )

## แผนการดำเนินงานของโครงการ ฯ

แผนการดำเนินงาน แสดงรายละเอียดตาม ผนวก ข.

กำหนด การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง Site ต่างๆ และ Center  วันที่ 11 มิถุนายน 2546 หรือ 18 มิถุนายน 2546 ซึ่งตรงกับการประชุม National Thalassemia Conference ครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดที่ โรงแรม เรดิสัน กรุงเทพมหานคร

กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยม Site (Site Visit and Monitor ) หลังจากที่เริ่มระบบลงทะเบียน ครั้งที่ 1  ในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2546  ซึ่งรายละเอียดแสดงตาม ผนวก ค.

## เปิดการประชุม 15.00 น.

ผนวก ก.

ผนวก ข.

รายละเอียดของแผนงานโครงการฯ(1 ม.ค. –31 ธ.ค. 46)

ผนวก ค.