## Sheet1
Task | Start Date | Duration in days | End Date
1) Letter of Intent | 1999-07-01 | 10 | 1999-07-01
2) Detailed Investigation | 1999-07-01 | 90 | 1999-09-28
3) Submission of Report | 1999-09-28 | 10 | 1999-10-07
4) Award of Contract | 1999-10-07 | 15 | 1999-10-21
5) Detail Engineering Design | 1999-10-21 | 60 | 1999-12-19
6) General Mobilisation | 1999-08-30 | 180 | 2000-02-25
7) Construction pipeline | 1999-12-19 | 300 | 2000-10-13 | Formular in B9 = | +D7
8) Supply Water | 2000-10-13 | 10 | 2000-10-23
9) Construction of Barrage | 1999-12-19 | 450 | 2001-03-13 | Formular in B11= | +D7
Formulas:
End Date = +[Start Date]
End Date = [Start Date]+[Duration in days]-1
Start Date = +[End Date, row above]