## gantt
|  |  |  | 6.19 | dias úteis / semana |  |  |  |  | 519.77 | dias |  | 21 | meses
CÓD | Edificação | TEMPO |  | MESES
|  | PREVISTO |  | 1998-07-01 |  |  |  | 1998-08-01 |  |  |  | 1998-09-01 |  |  |  | 1998-10-01 |  |  |  | 1998-11-01 |  |  |  | 1998-12-01 |  |  |  | 1999-01-01 |  |  |  | 1999-02-01 |  |  |  | 1999-03-01 |  |  |  | 1999-04-01 |  |  |  | 1999-05-01 |  |  |  | 1999-06-01 |  |  |  | 1999-07-01 |  |  |  | 1999-08-01 |  |  |  | 1999-09-01 |  |  |  | 1999-10-01 |  |  |  | 1999-11-01 |  |  |  | 1999-12-01 |  |  |  | 2000-01-01 |  |  |  | 2000-02-01 |  |  |  | 2000-03-01
| DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | acumulado dias úteis |  | 6 | 12.19 | 18.38 | 24.57 | 30.76 | 36.95 | 43.14 | 49.33 | 55.52 | 61.71 | 67.9 | 74.09 | 80.28 | 86.47 | 92.66 | 98.85 | 105.04 | 111.23 | 117.42 | 123.61 | 129.8 | 135.99 | 142.18 | 148.37 | 154.56 | 160.75 | 166.94 | 173.13 | 179.32 | 185.51 | 191.7 | 197.89 | 204.08 | 210.27 | 216.46 | 222.65 | 228.84 | 235.03 | 241.22 | 247.41 | 253.6 | 259.79 | 265.98 | 272.17 | 278.36 | 284.55 | 290.74 | 296.93 | 303.12 | 309.31 | 315.5 | 321.69 | 327.88 | 334.07 | 340.26 | 346.45 | 352.64 | 358.83 | 365.02 | 371.21 | 377.4 | 383.59 | 389.78 | 395.97 | 402.16 | 408.35 | 414.54 | 420.73 | 426.92 | 433.11 | 439.3 | 445.49 | 451.68 | 457.87 | 464.06 | 470.25 | 476.44 | 482.63 | 488.82 | 495.01 | 501.2 | 507.39 | 513.58 | 519.77
|  | meses |  | 1998-07-01 1: 1; 1998-08-01 1: 2; 1998-09-01 1: 3; 1998-10-01 1: 4; 1998-11-01 1: 5; 1998-12-01 1: 6; 1999-01-01 1: 7; 1999-02-01 1: 8; 1999-03-01 1: 9; 1999-04-01 1: 10; 1999-05-01 1: 11; 1999-06-01 1: 12; 1999-07-01 1: 13; 1999-08-01 1: 14; 1999-09-01 1: 15; 1999-10-01 1: 16; 1999-11-01 1: 17; 1999-12-01 1: 18; 2000-01-01 1: 19; 2000-02-01 1: 20; 2000-03-01 1: 21
IP | Instalação Provisória | 26 | dia
demolições, construção de tapumes, barracões, escritório,
| alojamentos, sanitários, ligações provisórias de água |  |  | 1998-07-01 1: 0; 1998-07-01 4: 26
e energia, instalação equipamentos, locação da obra
IE | Infra-estrutura | 50 | dia
contenções, movimento de solo/ desmonte de rocha,
| fundações |  |  | 1998-07-01 3: 13; 1998-09-01 2: 63
SE | Supra-estrutura | 150 | dia
pilares, vigas, lajes - concreto armado
[13 empty] | 63 | [9 empty] | 123 | [14 empty] | 213
AL | Alvenaria | 120 | dia
paredes e painéis - blocos de vedação
[23 empty] | 123 | [14 empty] | 213 | [5 empty] | 253
ES | Esquadrias | 190 | dia
porta e janelas - internas, externas, metálicas, em madeira
[38 empty] | 213 | [5 empty] | 253 | [23 empty] | 403
CP | Coberturas e Proteções | 26 | dia
estrutura de apoio, telhamento, captação e condução
| de águas pluviais, impermeabilizações, |  |  | 1999-09-01 1: 353; 1999-10-01 1: 379
tratamento termo/ acústico
RI | Revestimento Interno | 150 | dia
paredes e tetos - chapisco, emboço e reboco,
| cerâmica, madeira |  |  | 1999-05-01 1: 253; 1999-08-01 1: 328; 1999-11-01 1: 403
RE | Revestimento Externo | 100 | dia
paredes - chapisco, emboço e reboco, cerâmica
[44 empty] | 253 | [15 empty] | 353
PI | Pintura | 103 | dia
Interna e externa
[68 empty] | 403 | [11 empty] | 478 |  |  |  |  | 506
PA | Pavimentação | 150 | dia
Interna e externa - madeira, cerâmica,
| mármores e granitos |  |  | 1999-08-01 1: 328; 1999-12-01 1: 428
IN | Instalações | 400 | dia
hidro-sanitária, elétrica, drenagem, gás,
| ar-condicionado, som, TV, informática, para-raios, ... |  |  | 1998-09-01 2: 63; 2000-01-01 3: 463
CO | Complementação da Obra | 28 | dia
urbanização e paisagismo, limpeza geral, ligações
| definitivas de água, esgoto, energia, telefone, testes de aceitação |  |  | 2000-02-01 2: 478; 2000-02-01 3: 492; 2000-03-01 2: 506; 2000-03-01 4: 520
das instalações e aparelhos, vistoria final e averbação