Guia de laboratorio de Invenstigacion de Operaciones 2 y ejercicios práacticos:

# Contenido:

Contenido:	1

1. Contenido de ayuda de NET	3

1.1. Acerca de NET	3

1.1.1. Sobre la Forma de la Matriz	3

1.1.2. Sobre el Modelo Gráfico	3

1.1.3. Ordenes (Comandos)	3

1.1.4. Toolbars (Barras de herramientas)	3

1.1.5. Procedimientos (Cómo hacer ...)	3

1.1.6. Glosario	3

1.2. Problema de Flujo de red	4

1.3. Terminología de la red	4

1.4. Problema de transporte	5

1.4.1. Método simple de redes	5

1.4.2. Método de la Solución inicial para la Red Simplex	6

1.5. Contenido de la ayuda de PERT-CPM	7

1.6. Método del Camino crítico (CPM):	7

1.7. Programa de Evaluación y Técnica de la Revisión (PERT):	8

1.7.1. Sobre la Forma de la Matriz:	8

1.7.2. Sobre el Modelo Gráfico:	10

1.7.3. PERT-CPM Procedimientos (Cómo hacer...):	11

1.7.4. Los pasos generales para resolver un problema PERT-CPM,:	17

2. Problema del camino mas corto:	22

2.1. Pasos:	22

2.2. Especificaciones para un nuevo problema	22

3.	Arbol de extensión mínima:	24

3.1. Matriz inicial del problema para el árbol de extensión mínima..	24

4.	Problema del flujo máximo	25

4.1.	Pasos.	25

4.2.	Matriz de solución para un flujo máximo	25

5.	PERT/CPM	26

5.1. Pasos:	26

5.2. Ejemplo:	27

5.2.1. Matriz inicial	27

5.2.2. Solución:	27

5.2.3. Ejemplo de CPM con  costos normal  y de choques:	27

6.	Markov Process	30

6.1. Teoría	30

6.2. Cómo Entrar en un Problema	30

6.3. Ventana de Especificación de problema	31

6.4. Markov Process la Ventana del Paso	31

6.5. Cómo Realizar Proceso de Markov	32

6.6. Análisis paramétrico de tiempo	32

6.7. La ventana de Análisis paramétrico  de tiempo	32

6.8. Cómo Resolver Estado Firme	33

6.9. Cómo Crear un Graph / Chart	33

6.10. Cree un Gráfico / Mapa De Otros Datos	33

6.11. Cómo Importar Datos De las Aplicaciones de la Hoja de cálculo	34

6.12. Cómo Exportar Datos A Otras Aplicaciones	34

6.13. Ventanas de la aplicación y ejemplos:	35

6.13.1. Ejemplo 1:	35

7. Anexo 1: Información de Internet:	48

7.1. ANALISIS DE PROBABILIDAD POR MEDIO DE CADENAS DE MARKOV	48

7.2. CADENAS DE MARKOV ABSORBENTES	50

7.3. CADENAS DE MARKOV ERGODICAS	55

7.4. DETERMINACION DE LAS CONDICIONES DE ESTADO ESTABLE	58

7.5. FORMULACION DE UN PROCESO COMO UNA CADENA DE MARKOV.	59

7.6. FORMULACION Y ANALISIS DE LAS CADENAS DE MARKOV DE PRIMER ORDEN	62

1. Contenido de ayuda de NET

Figura 1: Menú de ayuda de WinQsb para modelos de redes

Figura 2:

Acerca de NetWork Model

Este programa, NET, modelas y resuelve problemas de la red incluso flujo de la red (transbordo), transporte, asignación, camino más corto, flujo máximo, árbol de extensión mínima, y los problemas del vendedor de viaje.  Al ver información de ayuda, use la barra de desplazamiento para ver entradas actualmente no visible en la ventana de Ayuda, es decir, cuando la información es más larga que la ventana de Ayuda.

El contenido lista la ayuda basica de temas disponibles para NET. Pulse el botón del item que usted quiere saber más sobre.  Para aprender a usar Ayuda, apriete F1 o escoge Cómo Usar Ayuda del menú de Ayuda.

## 1.1. Acerca de NET

### 1.1.1. Sobre la Forma de la Matriz

### 1.1.2. Sobre el Modelo Gráfico

### 1.1.3. Ordenes (Comandos)

### 1.1.4. Toolbars (Barras de herramientas)

### 1.1.5. Procedimientos (Cómo hacer ...)

### 1.1.6. Glosario

## 1.2. Problema de Flujo de red

El problema de flujo de red, llamados problemas de flujo de costo minimo o maximo o problema  de  trasbordo general, es un enfoque central en teoría de la red.  El problema incluye un juego de nodos y un juego de arcos para conectar nodos.  Cada nodo tiene una capacidad asociada con él.  Una capacidad positiva se llama suministro de la red y una capacidad negativa se llama demanda de la red.  Cada arco que conecta dos nodos normalmente se dirige y permite el flujo de un nodo al otro.  El flujo tiene un costo, multa, o beneficio asociados con él y puede tener límite más bajo y/o superior.  La meta del problema de flujo de red es satisfacer demandas con suministros disponibles y aumentar al máximo el beneficio de flujo total o minimizar el costo de flujo total.

Un nodo con arcos sólo salientes se llama una fuente o nodo del suministro y un nodo con arcos sólo entrantes se llama un fregadero, destino, o nodo de la demanda.  Un nodo que tiene arcos salientes y entrantes se llama un nodo del transbordo.  Normalmente, un nodo de la fuente tiene positiva (+) la capacidad (suministro), un nodo del fregadero tiene negativa (-) la capacidad (demanda), y un nodo de transbordo pueden tener cualquiera positivo (+) o negativo (-) la capacidad.

## 1.3. Terminología de la red

Una red consiste en puntos y líneas.  Los puntos se llaman nodos o vertices que pueden ser ciudades, plantas, almacenes, escuelas, estaciones de gas, o cualquier situación física o lógica.  Las líneas se llaman los arcos, eslabones, bordes, ramas, o conexiones que conectan ciertos pares de nodos.  En NET, todos los arcos se tratan como dirigidos.  Es decir, el arco del nodo A al nodo  B es diferente del arco del nodo B al nodo A. Por tanto, la conexión o coeficientes del arco de A a B y de B a A se entra separadamente.

El arco que emana del nodo A y termina en el nodo B se representa por (A,B) en NET.  El arco (A,B) es un arco saliente de nodo A y un arco entrante de nodo B.

Un árbol es un juego de arcos que conectan un juego de nodos y no tiene ningún ciclo.  Un árbol que conecta todos los nodos en la red que mide se llama nodo transbordo.

Un flujo o  embarque es el movimiento de material físico o intangible de un nodo al otro.  Cada arco puede tener restricciones en cuánto que el flujo puede ser.  Es decir, el flujo mas bajo y los límites superiores.  Cada nodo puede tener capacidad de cuánto material puede proporcionar o necesitar.  Un nodo tiene una capacidad positiva si el suministro del precio neto de material está disponible y tiene una capacidad negativa si la demanda del precio neto de material se necesita.

Un nodo con capacidad positiva y con arcos sólo salientes se llaman origen, o nodo del suministro.  Un nodo con capacidad negativa y con arcos sólo entrantes o un fregadero,se llama destino, o nodo de la demanda.  Un nodo que tiene arcos salientes y entrantes se llama un nodo del transbordo.

## 1.4. Problema de transporte

### 1.4.1. Método simple de redes

El método de simplex de red es un procedimiento algebraico para resolver un problema de flujo de red.  Empieza con cualquier solución factible o artificial.  A través de algebra y manipulación del gráfico, mejora la solución hasta una unica mejora extensa posible.  El procedimiento del simplex trabaja como sigue.  También vea Cij - Zij (costo reducido).

(1) Obtenga cualquier solución inicial factible o artificial.  Vea Método de la Solución Inicial.

(2) De la base actual y el hecho que Cij-Zij = Cij-pi-Pj = 0 (costo reducido) para todos los arcos básicos (i,j), determine la solución dual o Pi de potenciales de nodo para todos los nodos.  Compute Cij-Zij (costo reducido) para todos los arcos no-básicos.

(3) Escoge el arco entrando que usa la Regla del Arco Entrando.  Si ninguno es escogido, va a caminar (6).

(4) usando la Regla del Arco Saliendo para seleccionar el arco básico saliendo.  Si ninguno es escogido, el problema es ilimitado y las paradas del procedimiento.

(5) Realice el funcionamiento del pivote en el ciclo del pivote que usa la cantidad del pivote (refiérase a Dejar Regla del Arco). Va a caminar (2).

(6) La solución óptima se logra.

Cij-Zij, Costo Reducido, Solución Dual, Potencial del Nodo,

En el método  simplex de red, tenemos la definición siguiente:

Cij costó coeficiente para el arco el nodo que une i y nodo j

Pi solución dual o nodo potencial de nodo i,

Cij-Zij redujo coeficiente del costo para el arco el nodo que une i y nodo j, Cij-Zij = Cij-pi-Pj

En cada iteración del método  simplex de red, Cij-Zij está igual a 0 para cada arco básico.  Usando esta condición y el hecho que la base forma un árbol de extensión minima, nosotros podemos derivar el nodo la solución potencial o dual para cada nodo y por consiguiente nosotros podemos computar los costos reducidos de todos los arcos no-básicos.

### 1.4.2. Método de la Solución inicial para la Red Simplex

En método  simplex de red, NET usa el procedimiento siguiente para obtener una solución factible inicial.

(1). Los convertido el problema a un puro problema de transporte si hay cualquier nodo del transbordo.  Los pasos de la conversión son: (i) Permita a B ser la suma de todo el precio neto proporciona y demandas del precio neto; (ii) Para cada nodo del transbordo k con capacidad Tk, cree un nodo del suministro artificial con suministro del precio neto Tk+B y un nodo de la demanda artificial con demanda del precio neto B; (iii) Los elementos del costo de los nuevos nodos artificiales a otros permanecen igual que el original.  El costo entre el nuevo suministro artificial y la demanda se pone para poner a cero.

(2). Use cualquier uno de los métodos siguientes para obtener la solución inicial para el problema de transporte anterior:

(a). El Mínimo de la Fila:  Asigne cada fila (fuente) a las columnas (demandas) con el costo mínimo hasta todos asignados, entonces luego la fila.

(b). Se modifica el Mínimo de la Fila:  Asigne cada fila (fuente) a su vez a una columna (demanda) con el costo mínimo hasta todos asignados.

(c). El Mínimo de la Columna:  Asigne cada columna (demanda) a las filas (fuentes) con el costo mínimo hasta todos asignados, entonces la próxima columna.

(d). Se modifica el Mínimo de la Columna:  Asigne cada columna (demanda) a su vez a una fila (fuente) con el costo mínimo hasta todos asignados.

(e). El Método de la Esquina Noroeste:  Asigne los suministros a las demandas en una moda de agotar la fila de la cima (suministro) y satisfaciendo la columna izquierda (demanda) tanto como posible.

(f). El Mínimo de la Matriz:  Asigne suministros a las demandas con el costo mínimo de la matriz hasta todos asignados.

(g). El Método de la Aproximación de Vogel:  Permita el costo marginal ser la diferencia entre los costos más pequeños y el más próximo al mas pequeños costo.  Compute el costo marginal para cada fila y cada columna bajo consideración.  Asigne suministro para exigir tanto como posible para la fila o columna con el costo marginal mínimo.  Repita esto hasta que lo permitan los pasos.

(h). El Método de la Aproximación de Russell:  Permita a Ui ser el costo más grande en fila i, y Vj es el costo más grande en columna j. Compute Dij = Cij-Ui-Vj para cada fila y cada columna bajo consideración.  Asigne tanto como posible para la fila y columna con el Dij mínimo.  Repita esto hasta todos asignados.

(3). El desecho la asignación (embarque) del suministro artificial a la demanda artificial correspondiente creada en Paso (1) cuando la solución se hace.

## 1.5. Contenido de la ayuda de PERT-CPM

Este programa, PERT-CPM, resuelve proyecto que fija problemas que usan Método del Camino Crítico (CPM) y Evaluación del Programa y Técnica de la Revisión (PERT). Para el detalle de la capacidad del programa, por favor vea Sobre PERT-CPM.

Sobre PERT-CPM

Capacidades específicas de PERT-CPM incluya:

Análisis del camino crítico

Análisis de choque, incluye la mejor estrategia para la actividadel deterministica de tiempo del  proyecto,

PERT /Cost para la actividadel deterministica de tiempo del  proyecto,

El costo del proyecto  informa sobre la actividadel deterministica de tiempo del  proyecto,

Análisis de probabilidad para la actividad  probabilistica del tiempo del proyecto

Simulación para la actividad probabilistica del tiempo de proyecto

15 distribuciones de probabilidad para la actividad tiempo del proyecto

Despliegue la solución gráfica

Despliegue el mapa de Gantt

Identifique caminos críticos múltiples

Entre en problema en forma de matriz de hoja de cálculo

Entre en problema en modelo gráfico

## 1.6. Método del Camino crítico (CPM):

Éste es un procedimiento para fijar actividades y encontrar el o los caminos críticos para el proyecto.  Nosotros acostumbraremos los términos siguientes y anotación a describir en el procedimiento de CPM.

D(i): tiempo para la actividad i.

P(i): el juego de predecesores inmediatos para la actividad i que incluye todas las actividades que deben completar inmediatamente antes de la actividad i.

Q(i): el juego de seguidores inmediatos para la actividad i que incluye todas las actividades que pueden empezar inmediatamente después de la actividad i.

ES(i): el tiempo de la salida más temprano para la actividad i que es igual al max{EF(j), donde j pertenece a P(i)}.

EF(i): el tiempo del acabado más temprano para la actividad i que es igual a ES(i)+D(i).

LF(i): el último tiempo del acabado para la actividad i que es igual al min{LS(j), donde j pertenece a Q(i)}.

EF(i): el último tiempo del acabado para la actividad i que es igual a LF(i)-D(i).

S(i): el tiempo flojo para la actividad i que es igual a LF(i)-EF(i) o LS(i)-ES(i).

L(i): la etiqueta para la actividad i.

F:  Tiempo de la realización total del proyecto.

El procedimiento de CPM es como sigue.

(1). el paso delantero: Ponga L(i)=0 (etiqueta 0), ES(i)=0 para todas las actividades.

(a). De todas las actividades con etiqueta 0, seleccione una actividad, diga i que o es una actividad de la salida (es decir, la actividad que no tiene ningún predecesor inmediato) o todos sus predecesores inmediatos que tienen etiqueta 1 (es decir, k Î P(i), L(k)=1).

(b). Permita EF(i)=ES(i)+D(i), L(i)=1, y para cada su seguidor inmediato j (es decir, j Î Q(i)), si ES(j)<EF(i) entonces ES(j)=EF(i).

(c). Si hay cualquier actividad que tiene etiqueta 0, va a caminar (un); por otra parte, vaya a (d).

(d). F=max{EF(i Fijo)} para todas las actividades.

(2). el paso dirigido hacia atrás: Ponga L(i)=0 (etiqueta 0), LF(i)=F para todas las actividades.

(a). De todas las actividades con etiqueta 0, seleccione una actividad, diga i que o es una actividad del extremo (es decir, la actividad que no tiene ningún seguidor inmediato) o todos sus seguidores inmediatos que tienen etiqueta 1 (es decir, j Î Q(i), L(j)=1).

(b). Permita LS(i)=LF(i)-D(i), L(i)=1, y para cada su predecesor inmediato k (es decir, k Î P(i)), si LF(j)>LS(i) entonces LF(j)=LS(i).

(c). Si hay cualquier actividad que tiene etiqueta 0, va a caminar (un); por otra parte, parada.

(3). compute S(i)=LS(i)-ES(i) para todas las actividades.  Las actividades con 0 flojera (es decir, S(i)=0) es actividades críticas.

## 1.7. Programa de Evaluación y Técnica de la Revisión (PERT):

Éste es un proceso similar al método de CPM.  Sin embargo, se usa para el manejo de proyectos  con tiempos de actividad probabilísticas.  El procedimiento entero incluye determinar camino(s) crítico(s) y computa el tiempo de realización de proyecto esperado.  También involucra el análisis de probabilidad.

### 1.7.1. Sobre la Forma de la Matriz:

La forma de matriz en un problema del proyecto es una hoja de cálculo donde cada fila representa una actividad.  Para cada actividad, incluye información como nombre de actividad, predecesor inmediato, el tiempo normal (sin distribución deterministica para el  proyecte, con distribución, 4 celdas, para proyecto probabilistico ), tiempo de choque (para proyecto probabilistico), el costo normal, el costo de choque (para proyecto probabilistico), el costo real, y/o porcentaje completo.

La primera fila de la forma de la matriz es una fila estacionaria a lo largo de la cima de la reja.  Es gris en color (sombreado) y no moverá cuando se desliza otras filas.  La primera fila lleva el título de cada columna que representa un artículo de los datos.

La primera columna de la forma de la matriz es una columna estacionaria en la izquierda de la reja.  Es gris en color (sombreado) y no moverá cuando se desliza otras columnas.  La primera columna lleva el título de cada fila que representa una actividad.

Usando el Menú Edit o la barra de iconos, usted puede cortar, copiar, borrar, o pegar el área seleccionada en la hoja de cálculo.  Usted también puede poner el formato numérico, conjunto de caracteres, alineación, altura de la fila, y anchura de la columna para la matriz.

Usando el Menú Edit , usted puede cambiar el nombre del proyecto, especificación del proyecto, y puede agregar o puede anular actividades.

Si usted quiere entrar en el problema en forma de la matriz, lo escoge a la especificación del problema.  El valor por defecto está en forma de la matriz.  Usted puede cambiar el problema a modelo gráfico que usa el orden del Menú del Formato.

El ejemplo siguiente ilustra la forma de matriz  de datos entrada de un proyecto deterministico que tiene 12 actividades.

### 1.7.2. Sobre el Modelo Gráfico:

Los ejemplos gráficos en un problema del proyecto usan nodos pictóricos y conexiones.  Usted puede entrar en el problema del proyecto o puede mostrar la solución en modelo gráfico.  Si usted quiere entrar en el problema en modelo gráfico, lo escoge a la especificación del problema.  Usted puede cambiar el problema a la forma de la matriz desde el Menú  Formato.

Una vez entrado los datos gráficos, aquí está algunas puntas para hacer la construcción y edición del proyecto:

1. Use la Actividad del orden del Menú Edit para plantear la plantilla de actividad.  Seleccione la actividad pulsando el botón "Nombre de actividad" en la plantilla.  Entonces usted puede entrar o puede cambiar el nombre de actividad, situación de actividad, y/o otra información de actividad, y aprieta el botón de OK.  O usted puede quitar la actividad apretando el  botón "Quite" (Salir).

2. Use la Conexión del Menú Edit  para plantear la plantilla de conexión.  Seleccione la conexión pulsando el botón "Nombre de actividad" de cada uno, en las listas de actividad en la plantilla.  Entonces apriete el botón de OK.  O usted puede quitar la conexión apretando el botón "Quite" (Salir).

3. El modelo gráfico es arrastrado en un mapa con filas horizontales y las columnas verticales.  Use la Configuración del orden: Reme, Columna, y Anchura del Menú Formato para plantear la configuración del mapa.  Usted puede cambiar el número de filas y columnas y la anchura.  El mapa gráfico cambiará de acuerdo con eso.

4. Use la orden la Línea de la Reja Fija On/Off del Menú Formato y seleccione o no la línea.

5. Utiles funcionamientos del ratón :

--Doble clic del botón izquierdo en una celda vacía y se dibuja la proxima actividad.

--Pulse el botón izquierdo en una actividad arrastrando y sosteniendo y mueva a otra actividad para dibujar la línea de conexión.

--Pulse el botón derecho en una actividad arrastrando y sosteniendo y mueva a otra célula vacía para mover la actividad a la nueva situación.

6. Si usted no tiene bastante memoria del RAM, intenta no usar al modelo gráfico si el problema tiene muchas actividades o intenta especificar anchura de la reja pequeña y como número pequeño de filas y columnas como sea posible.  El modelo gráfico exige a bastante memoria del RAM al guardar la imagen del bitmap.

El ejemplo siguiente ilustra a modelo gráfico de un proyecto probabilistico que tiene 12 actividades.  Note que usted puede entrar en la actividad de detalle de tiempo (normal y/o tiempos de choque para el proyecto deterministico, distribución de probabilidad incierta para el proyecto ) en la plantilla de actividad.  Sin embargo, el tiempo sólo normal (para el proyecto deterministico) o el medio tiempo (para el proyecto incierto) se muestra en el nodo.

### 1.7.3. PERT-CPM Procedimientos (Cómo hacer...):

#### 1.7.3.1. Cómo Entrar en un Problema en Forma de la Matriz:

Para entrar el problema PERT-CPM en forma de  matriz, aquí está los pasos generales:

1. Prepara datos para el problema.  (Nota: usted no tiene que tener un modelo formal para la entrada de los datos.  Usted puede modificarlo junto con el proceso.)

2. Seleccione la orden Nuevo Problema o el icono para empezar un nuevo problema.  El programa desplegará una forma para especificar el problema.  Pulse el botón la Forma de la Matriz para la entrada de los datos.  Apriete el botón de OK cuando la especificación se hace.  Una hoja de cálculo aparecerá por entrar en el proyecto.

3. Entre en los datos de actividad en la hoja de cálculo (matriz). Dependiendo en la especificación del proyecto, se mostrarán las columnas de entrada de datos apropiadas para la actividad.  Incluye nombre de actividad, predecesor inmediato, el tiempo normal (sin distribución para el proyecto deterministico, con distribución, 1 a 4 columnas, para el proyecto probabilistico), tiempo de la caída (para el proyecto deterministico), el costo normal, el costo de choque  (para el proyecto deterministico), el costo real, y porcentaje completo.  Para entrar estos datos, aquí está algunas pautas:

(1). Use Etiqueta o la flecha de dirección para navegar en la hoja de cálculo.

(2). Usted puede pulsar el botón o doble clic en una célula de los datos para seleccionarlo.  Pulsando doble clic el área de la entrada azul ligera sobre la hoja de cálculo alto-encenderá la entrada de los datos.

(3). Pulsa el botón la barra de desplazamiento vertical u horizontal, si se muestra, para desfilar la hoja de cálculo.

(4). Para las distribuciones mixtas de los tiempos de actividad para un proyecto probabilistico de , doble clic en el campo de la distribución por seleccionar una función de probabilidad.

Vea Sobre la Forma de matriz por ejemplo.

#### 1.7.3.2. Cómo Entrar en Distribuciones de Probabilidad Mixtas para PERT:

Si usted especifica distribución mixta para la actividad cronometra de su proyecto PERT, aquí está el procedimiento general para entrar en una distribución de probabilidad específica:

1. Doble clic sobre la celda para la entrada de la distribución en la hoja de cálculo de entrada de datos.  Esto planteará una lista de funciones de probabilidad para escoger.

2. Escoger o pulse el botón de la función de probabilidad de la lista.  Deben mostrarse los parámetros apropiados para la función al lado de la lista.

3. Hacer clic en el botón de OK para devolver a la forma de entrada de datos.  Los parámetros que siguen el nombre de la distribución deben cambiar de acuerdo con la descripción . Si la distribución discreta se especifica, vea Cómo Entrar en una Distribución Discreta para la acción apropiada.

##### 1.7.3.2.1. Distribución de probabilidad:

PERT permite distribuciones de probabilidad de tiempos de actividad.  Las distribuciones disponible en PERT y sus funciones asociadas y parámetros se describen debajo.  Nosotros acostumbraremos la anotación siguiente a describir las funciones de la distribución:

P(a,b): a elevado a la b

B(a,b): la función de la Beta

G(a): la función de la Gamma

C(n,m): la Combinación de m fuera de n

Exp(a): la función Exponencial, e elevado a A

Log(a): el logaritmo Natural de a

sqr(a): la raíz Cuadrada de a

un!: a l (factorial del número a)

f(x): la función de densidad de Probabilidad (pdf)

m: Malo

s²: la Variación

3 - la Estimación de tiemp

a: el tiempo Optimista, cuando la condición es perfecta.

m: probablemente tiempo, cuando la condición normal ocurre.

b: el tiempo Pesimista, cuando la peor condición ocurre.

m = (a+4m+b)/6, s² = (b-a)²/36.

##### 1.7.3.2.2. Distribución Beta:

f(x)=P(x/b,v-1)P(1-x/b,w-1)/b/B(v,w), para 0 £ x £ b,

donde b es que el parámetro de la balanza, v y w son los parámetros de la forma, y b>0, v>0, w>0.

m =  bv/(v+w), s² = b²v w/(v+w)²/(v+w+1).

##### 1.7.3.2.3. Distribución Binomial:

f(x)=C(n,x)P(p,x)P(1-p,n-x), para x=0,1,2, ...n,

donde n es el tamaño de la muestra, p es la probabilidad de solo éxito.

m = el np, s² = np(1-p).

Constante:

Un parámetro: Valor constante.

##### 1.7.3.2.4. Distribución discreta:

Parámetro 1: n es el número de valores discretos.

Parámetro 2: valores discretos con el formato de "valor 1/probability 1, valore 2/probability 2,...."

##### 1.7.3.2.5. Distribución de Erlang:

f(x)=P((x-a)/b,c-1)EXP(-(x-a)/b)/b/(c-1)!, para un £ x,

donde a es el parámetro de la situación, b es el parámetro de la balanza, c es el parámetro de la forma, y b>0, c es entero positivo.

m = el a+bc, s² = el b²c.

Distribución exponencial:

f(x)=EXP(-(x-a)/b)/b, para un £ x,

donde a es el parámetro de la situación, b es el parámetro de la balanza, y b>0.

m = el a+b, s² = el b².

##### 1.7.3.2.6. Distribución Gamma:

f(x)=P((x-a)/b,c-1)EXP(-(x-a)/b)/b/G(c), para un £ x,

donde a es el parámetro de la situación, b es el parámetro de la balanza, c es el parámetro de la forma, y b>0, c >0.

m = el a+bc, s² = el b²c.

##### 1.7.3.2.7.  Distribución geométrica:

f(x)=pP(1-p, x), para x=0,1,2, ...n,

donde p es la probabilidad de solo éxito.

m = (1-p)/p, s² = (1-p)/p².

Distribución  Hipergeometrica:

f(x)=C(k,x)C(N-k,n-x)/C(N,n), para x=0,1,2, ...n,

donde N es el tamaño de la población, n es el tamaño de la muestra, k es el número de éxitos (observaciones designado) en la población.

m = el nk/N, s² = m(1-k/N)(N-n)/(N-1).

##### 1.7.3.2.8. Distribución de Laplace:

f(x)=EXP(-(|x-un |) /b)/2/b,

donde a es el parámetro de la situación, b es el parámetro de la balanza, y b>0.

m = un, s² = 2b².

##### 1.7.3.2.9. Distribución  Lognormal:

f(x)=EXP(-(Log(x)-m)²/2/s²)/x/s/sqr(2p), para 0 £ x,

donde m es el malo de Log(x), el s² es la variación de Log(x).

##### 1.7.3.2.10. Distribución normal:

f(x)=EXP(-(x-m)²/2/s²)/s/sqr(2p), para 0 £ x,

donde m es el malo, el s² es la variación.

##### 1.7.3.2.11. Distribución de Pareto:

f(x)=cP(a,c)/P(x,c+1), para un £ x,

donde a es el parámetro de la situación, c es el parámetro de la forma, y a>0, c >0.

m = ca/(c-1), s² = ca²/(c-1)²/(c-2).

##### 1.7.3.2.12. Distribución de Poisson:

f(x)=P(l,x)EXP(-l)/x!, para x=0,1,2,...,

donde l es el malo y variación.

##### 1.7.3.2.13. Función Distribución de potencia:

f(x)=cP(x,c-1)/P(b,c), para un £ x el a+b de £,

donde a es el parámetro de la situación, b es el parámetro de la balanza, c es el parámetro de la forma, y b>0, c >0.

m = a+bc/(c+1), s² = cb²/(c+1)²/(c+2).

##### 1.7.3.2.14. Distribución triangular:

f(x)=2(x-a)/(b-a)(c-a), para un £ x £ b,

f(x)=2(c-x)/(c-a)(c-b), para b £ x £ c,

donde a es el límite más bajo (parámetro de la situación), b es el modo (parámetro de la forma), c es el límite superior.

m = (a+b+c)/3, s² = (a²+b²+c²-ab-bc-ca)/18.

##### 1.7.3.2.15. Distribución uniforme:

f(x)=1/(b-a), para un £ x £ b,

donde a es el límite más bajo (parámetro de la situación), b es el límite superior.

m = (a+b)/2, s² = (a²+b²-2ab)/12.

##### 1.7.3.2.16. Distribución de Weibull:

f(x)=(c/b)P((x-a)/b,c-1)EXP(-(x-a)/b), para un £ x,

donde a es el parámetro de la situación, b es el parámetro de la balanza, c es el parámetro de la forma, y b>0, c >0.

m = a+bG(1+1/c), s² = b²[G(1+2/c)-(G(1+1/c) )²].

#### 1.7.3.3. Cómo Entrar en una Distribución Discreta:

Si usted ha especificado una distribución discreta (en el número de valores discretos se entra en "el Número de valores discretos" de  la fila) durante el tiempo de actividad, aquí está el procedimiento para entrar en los valores discretos y las probabilidades asociadas:

1. Entre en el número de datos discretos en "el Número de valores discretos" de la fila (Parámetro 1).

2. Entre en los datos discretos en "valores Discretos" de la fila (Parámetro 2) usando el formato "valor 1/probability 1, valore 2/probability 2,...", i.e, separe cada par de valor y la probabilidad asociada por coma"."

3. Cuando se hace, apriete la llave de la flecha para mover el cursor al otro artículo de entrada de datos.

#### 1.7.3.4. Cómo Entrar en un Problema en Modelo Gráfico:

Para entrar en un PERT-CPM como problema de  modelo gráfico, aquí está los pasos generales:

1. Prepara a un modelo de la red para el problema.  (Nota: usted no tiene que tener un modelo formal para la entrada de los datos.  Usted puede modificarlo junto con el proceso.)

2. Seleccione el comando Nuevo Problema o el icono para empezar un nuevo problema.  El programa desplegará una forma (ventana) para especificar el problema.  Pulse el botón al Modelo Gráfico para la entrada de los datos.  Apriete el botón de OK cuando la especificación se hace.  Un mapa aparecerá por entrar en el proyecto.

3. Entre en las actividades y conexiones en el mapa.  Aquí está algunas pautas:

(1). Al hacer doble clic zquierdo generará una actividad a la situación del ratón en el mapa.  Usted puede usar la orden de Actividad del Menú Edit para plantear la plantilla de actividad para revisar el nombre de actividad, la situación, tiempo, costó, predecesor, y/o comentario.

(2). Pulsando el botón y sosteniendo el botón del ratón izquierdo de un nodo al otro creará un eslabón entre las dos actividades, si el eslabón ya no está allí.  La flecha muestra la dirección.  Usted puede usar la orden de Conexión del Menú  Edit para plantear la plantilla de conexión por revisar la conexión.

(3). Usted puede pulsar el botón y puede sostener el botón del ratón correcto para mover una actividad a una nueva situación.

(4). Pulsa el botón en la barra de desplazamiento vertical u horizontal, si se muestra, para desfilar el mapa.

### 1.7.4. Los pasos generales para resolver un problema PERT-CPM,:

1. Entre en el problema por la forma de matriz o modelo gráfico.  Para una práctica buena, usted puede querer ahorrar el problema escogiendo la orden Excepto el Problema Como antes de resolverlo.

2. Seleccione la orden Resuelva Camino Crítico que Usa Time Normal o Resuelva Camino Crítico que Usa  Tiempo de choque para resolver el camino crítico.  El análisis del camino crítico se mostrará incluso el tiempo más temprano, último tiempo, afloje, y criticidad para cada actividad.

3. Usted puede seleccionar la orden Análisis del Camino Crítico - Gráfico del Menú "Resultados" para mostrar el camino crítico en gráfico.

4. Usted puede seleccionar la orden Gantt Chart del Menú "Resultados" y  mostrar el gráfico de Gantt para el proyecto.

#### 1.7.4.1. Cómo Realizar el análisis de choque:

Para el  proyecto determinístico con tiempo normal conocido, tiempo de la caída(choque), costo normal, y costo de caída, usted puede chocar el tiempo de actividad para encontrarse algunos deseados tiempo de la realización.  Para realizar  análisis de choque, aquí están los pasos generales:

1. Seleccione la orden Realice Análisis de Choque.  El programa planteará una forma para permitirle escoger la manera para chocar el proyecto y especificar el tiempo de la realización deseado o presupuestará, la multa tarde, y/o el premio temprano.

2. Escoge "Reuniendo el tiempo de la realización deseado" si usted quiere encontrarse una fecha específica.  El programa resolverá que los LP planean para obtener el horario chocando.

3. Escoge "Encontrándose el presupuesto deseado costado" si usted quiere encontrarse un presupuesto específico.  El programa resolverá que los LP planean para obtener el horario chocando para encontrarse el presupuesto.

4. Escoge "Encontrando el horario del costo mínimo" si usted quiere obtener el leat costado horario dado multa tarde y/o el premio temprano.  El programa resolverá que los LP planean para obtener el menor costo que choca horario.

5. Después del análisis chocando se hace, el resultado se mostrará.

##### 1.7.4.1.1. Análisis de choque:

Para el proyecto con actividad del tiempo determinístico, chocando análisis es un proceso de reducir el tiempo de actividad para reunir el tiempo de la realización deseado.  En PERT-CPM, nosotros resolvemos los LP planean para obtener la solución chocando.  Definamos los términos siguientes y anotación para el modelo chocando.

D(i): el tiempo normal de actividad i que normalmente es el tiempo para completar la actividad con recurso mínimo.

T(i): tiempo de la caída de actividad i que normalmente es el tiempo para completar la actividad con recurso máximo.

N(i): el costo normal de actividad i que es el costo (recurso) para completar la actividad con el tiempo normal.

C(i): la caída costó de actividad i que es el costo (recurso) para completar la actividad con el tiempo de la caída.

u(i): el costo marginal de actividad i que es el costo para reducir el tiempo de actividad a través de una unidad de tiempo.  En ATREVIDO-CPM, nosotros asumimos el costo es lineal y se define como u(i)=[C(i)-N(i)] / [D(i)-T(i)].

Un:  el tiempo de realización de proyecto si actividad que el tiempo normal se usa.

B:  el tiempo de realización de proyecto si tiempo de caída de actividad se usa.

F:  el tiempo de realización de proyecto deseado.

P:  tarde la multa costó por la unidad de tiempo si el proyecto se termina después del tiempo de la realización deseado F.

R:  temprano premia por la unidad de tiempo si el proyecto se termina antes del tiempo de la realización deseado F.

n:  el número total de actividades en el proyecto.

y(i): la decisión inconstante durante el tiempo de la salida de actividad i.

x(i): la decisión inconstante de cuántas unidades de tiempo a ser chocadas (reducido) para la actividad i.

e:  la decisión inconstante para cuánto tiempo el proyecto sea temprano.

g:  la decisión inconstante para cuánto tiempo el proyecto llegue tarde.

En PERT-CPM, nosotros proporcionamos dos LP para planear por chocar análisis.

Planee yo:  Para reunir el tiempo de realización de proyecto deseado F

Minimice u(i)x(i de S) para i=1,... ,n

Sujeto a

y(i)+D(i)-x(i) el y(j de £) para todo el i--> las j anterioridad relaciones.

y(k)+D(k)-x(k) £ F para toda la actividad del extremo k.

x(i) £ D(i)-T(i) para todas las actividades, i=1,... ,n.

Modelo II:  Para obtener el mejor (menor costo) chocando estrategia que considera la multa tarde y el premio temprano.

Minimice Pg-Re+ el u(i)x(i de S) para i=1,... ,n

Sujeto a

y(i)+D(i)-x(i) el y(j de £) para todo el i--> las j anterioridad relaciones.

y(k)+D(k)-x(k) £ F-e+g para toda la actividad del extremo k.

x(i) £ D(i)-T(i) para todas las actividades, i=1,... ,n.

g £ UN-F y e £ F-B.

#### 1.7.4.2. Cómo Realizar Análisis de Probabilidad:

Para el proyecto incierto con distribución de tiempo de actividad, usted puede obtener que la probabilidad del proyecto que se encuentra algunos tiempo de la realización deseados. Para realizar análisis de probabilidad, aquí están los pasos generales:

1. Seleccione la orden Realice Análisis de Probabilidad.  El programa planteará una forma para permitirle especificar el tiempo de la realización deseado.  El número de caminos críticos también se mostrará.

2. Al hacer clic en el boton de probabilidad, el programa computará la probabilidad de cada camino crítico que reúne el tiempo de la realización deseado.  Se asume que la distribución de probabilidad del tiempo de realización de camino crítico es normal.

3. Después que el cómputo de probabilidad se hace, el resultado se mostrará.

#### 1.7.4.3. Cómo Realizar Simulación:

Para el proyecto incierto con distribución de tiempo de actividad, usted puede realizar una simulación para obtener las probabilidades del tiempo de realización de proyecto.  Para realizar una simulación, aquí está los pasos generales:

1. Seleccione la orden Realice Simulación.  El programa planteará una forma para permitirle especificar el tiempo de la realización deseado, semilla del azar, y el número de observaciones requeridas.  Usted puede escoger usar el valor predefinido, reloj del sistema, o un número entrado por la semilla del azar.  La misma semilla del azar generará la misma sucesión del azar.

2. Hacer clic en el boton Simule.  Para cada observación, el programa generará un proyecto simulado según las distribuciones de tiempo de actividad y coleccionará el tiempo de la realización.

3. Después que la simulación se hace, el resultado resumido se mostrará.  Usted puede apretar el botón de Análisis de Muestra para mostrar el análisis de detalle.

4. Usted también puede desde el  Menú de los Resultados desplegar el resultado gráfico de la simulación.

#### 1.7.4.4. Simulación, Monte Carlo Simulación:

La simulación es con el tiempo la imitación de un proceso del real-mundo o sistema.  La simulación involucra la generación de eventos artificiales o procesos para el sistema y colecciona las observaciones para dibujar cualquier inferencia sobre el sistema real.  PERT-CPM realiza simulación generando los tiempos de actividad basados en su distribución específica.  Para cada observación, PERT-CPM entonces resuelve el CPM para obtener el tiempo de realización de proyecto.  El método de Monte Carlo emplea los modelos matemáticos o la transformación inversa para generar variables del azar durante los tiempos de actividad.  Vea Cómo Realizar Simulación para más explicación.

#### 1.7.4.5. Cómo Crear un Graph/Chart:

##### 1.7.4.5.1. Cree un Graph/Chart De los datos de la hoja de cálculo

1. Seleccione una área de datos de la hoja de cálculo actual.  Vea Area Selecta para  seleccionar una área de los datos.

2. Seleccione la orden Chart/Graph. El programa crea un 3D - map de la columna para los datos seleccionados.

3. Usando el Menú de la Galería, usted puede cambiar a los tipos diferentes de mapas.

4. Usando el Menú de los Datos, usted puede cambiar a los títulos y datos para el mapa.

##### 1.7.4.5.2. Crear un Graph/Chart De Otros Datos

1. Seleccione el orden Chart/Graph. El programa crea un 3D - map de la columna con datos del azar.

2. Usando el Menú de la Galería, usted puede cambiar a los tipos diferentes de mapas.

3. Usando el Menú de los Datos, usted puede cambiar a los títulos y datos para el mapa.

##### 1.7.4.5.3. Cómo importar datos de las aplicaciones de la hoja de cálculo:

Si usted decide entrar un modelo PERT-CPM  con una aplicación de la hoja de cálculo como Microsoft Excel, use los pasos siguientes:

1. Decide a la forma de la matriz o el modelo gráfico para su problema. (Nota que el artículo importante es la entrada requerida y / representa opción)

(1). fila 1:  PERT o CPM, nombre del problema, unidad de tiempo, número de actividades, MATRIZ o GRAFICO.

(2). fila 2 para CPM (deterministico) el proyecto:   HasNormalTime (como tiempo normal) (1 para sí 0 para ningún), HasCrashTime (como tiempo de choque) 1/0), HasNormalCost (como costo normal normal)(1/0), HasCrashCost (como costo de choque)(1/0), HasActualCost (como costo actual(1/0), HasPercentComplete (1/0).

(2) '. fila 2 para PERT (probilistico) el proyecto:   actividad tiempo distribución nombre.

(3). fila 3 y debajo de:  las filas y columnas están igual que la matriz forma datos entrada.

(4). la fila después de (optativo por especificar las situaciones del nodo para la forma de la matriz, requirió y debe ser 1 para el modelo gráfico): 0 o 1.

(5). las filas después de (requirió para las situaciones de actividad cuando 1 en (4)): el número de actividad, situación de la fila (qué fila), situación de la columna (qué columna). (El número rema para este artículo es igual al número de actividades.)

2. excepto la hoja de cálculo en un archivo con el formato del texto.

3. los datos ahorrados archivan entonces puede recuperarse por PERT-CPM.

# 2. Problema del camino mas corto:

Esta guia se trabajará con la aplicación: WINQSB. Para buscar este programa, siga los siguientes pasos.

## 2.1. Pasos:

    - Haga clic en el boton INICIO.

    - En la opción de programas siga la ruta (Inv. De operaciones)\Winqbs\<Modelo de Redes(Network Modeling)>

Figura# 1. Inicio de la aplicación Winqsb.

La carpeta Inv. de Operaciones es opcional, puede apareces la carpeta WinQsb unicamente.

## 2.2. Especificaciones para un nuevo problema

A continuación se cargará en pantalla la aplicación. En el menu File (archivo), haga clic y seleccione la opción New Problem (Nuevo problema) o Load problem (Cargar problema), o en el ícono  de la barra de herramientas, para un nuevo problema se presentara un cuadro de dialogo con las especificaciones requeridas para este:

Tipo de problema

Problema de transporte

Problema de asignación

Problema del camino mas corto

Problema de flujo maximo

Arbol de expansion minima

Problema del vendedor de viajes

Figura # 2 Cuadro de diálogo Especificaciones del Problema.

Las opciones incluyen criterios objetivos (Objetive Criterion) para maximización y minimización; en la opción Data Entry Format, Formato de entrada de datos puede escoger Spreadsheet Sheet Matriz form o Matriz de Datos; o escoger entrada con un diseño de nodos (Graphic Model Form). Se escogerá la primera opción que es la predeterminada.

Tambien puede asignarle un titulo (Title Problem) al problema y digitar el número de nodos de la red (Number of nodes).

En pantalla se muesta una tabla donde se introduciran las distancias entre coada uno de los nodos.(Si no hay un camino a seguir entre dos nodos dejese vacio el dato), una vez introducidos los datos estos pueden ser guardados: File\Save problem as; o hacer clic en el menu  para resolver el problema o resolverlo paso a paso; en ambas opciones aparece el cuadro de dialogo:

### Figura # 3. Cuadro de diálogo: Selección de nodos iniciales y finales.

Donde se puede escoger nodos para resolver la red entre dos nodos o resolver del inicio al fin, después presione Solve para ver la solución final o el botón de la derecha para iteraciones de solución.

Si escogió iteraciones por paso cada gráfico puede ser guardado como imagen *.bmp independiente y ver la siguiente iteración en el menu Iteración\Next Iteration (Siguiente) o NonStop to finish (no parar hasta el final)

Al final de las iteraciones se mostrará una tabla con la solucion final para la ruta mas corta, con las distancias entre nodos y la distancia total acumulada.

Figura #4. Ejemplo de solución para el problema del camino más corto

La solución final puede guardarse como un archivo de texto.

# Arbol de extensión mínima:

Para un problema de este tipo siga los primeros pasos del problema de la ruta mas corta.

En el cuadro de diálogo de especificaciones seleccione: Minimal Spanning Tree  e introduzca nombre  y número de nodos del problema.

Después se llena la tabla de las distancias entre nodos, especificando del nodo i al j (de menor a mayor)  y automaticamente se coloca la distancia para j, i. Para los nodos que no se conectan no se les pone valor. (O puede ponerseles cero)

Ejemplo:

## 3.1. Matriz inicial del problema para el árbol de extensión mínima..

Figura # 5.

# Problema del flujo máximo

En el cuadro de dialogo de especificaciones del problema, escojase la opcion: Maximal Flow Problem (Problema de flujo máximo). Nombre el problema " y escriba el numero de nodos de la red.

## Pasos.

- Llene los datos de la capacidad de flujo que tiene cada arco en la red; y para los arcos que no se conectan, déjese en blanco las celdas correspondientes.

- Haga clic en el menú "Solve and analysis" y se muestran las opciones de paso a paso o solución final, escoja una de ellas.

- Del “cuadro de selección de nodos iniciales  y finales” escoja resolver o resolver por pasos. Al final se obtendrá una matriz como la siguiente:

## Matriz de solución para un flujo máximo

Figura # 6.

# PERT/CPM

## 5.1. Pasos:

Para entrar a la aplicación que resuelven proyectos en Winqsb escoja Pert – Cpm y en el menú escoja New Problem (Nuevo problema),  en el cuadro de especificaciones del problema digite los datos correspondientes:

Nombre del problema

Numero de actividades

Unidades de tiempo

Tipo de problema

Formato de entrada de datos

Tabla matriz de datos

Modelo grafico

Tiempo normal

Tiempo de choque

Costo normal

Costo de choque

Costo actual

Porcentaje de completacion

Figura # 7.  Especificaciones del problema.

## 5.2. Ejemplo:

### 5.2.1. Matriz inicial

Figura # 8

En el menú Solve and Analysis haga clic " y escoja la opción Solve Critical Path. Aparecerá la siguiente tabla con la solución:

### 5.2.2. Solución:

Figura # 9

Si desea agregar otros datos a la tabla inicial de datos, haga clic en el menú Edit " y escoja la opción Proyect Specifications (Especificaciones de proyecto).

### 5.2.3. Ejemplo de CPM con  costos normal  y de choques:

Escoja nuevo programa " y  en las opciones de Campos de datos seleccionados (Select CPM Data Field), marque tiempo normal, de choque " y costo actual

#### 5.2.3.1. Matriz inicial

Figura # 10.

#### 5.2.3.2. Solución con tiempo normal

En el menu Solve and Analysis escoja Solve and Analysis using Normal time " y después usando Crash time. Usando Tiempo normal dará:

Figura # 11.

#### 5.3.2.3. Solución usando tiempo de choque

Cuando se tiene cualquiera de estas ventanas en la barra de menú esta el menú Result. Escoja la opción Result\Gantt Chart para ver el diagrama de Gant de estas actividades.

Pueden verse los diagramas siguientes para tiempo normal y de choque:

#### 5.3.2.4. Diagrama de Gantt usando tiempo normal

#### 5.3.2.5. Diagrama de Gantt usando tiempo de choque.

# Markov Process

## 6.1. Teoría

Un sistema existe en estados diferentes (o condiciones). Durante el tiempo, el sistema moverá de un estado a otro estado.  El proceso de Markov normalmente usa caracteriza estos movimientos o transiciones.  Para describir y analizar un proceso de Markov, nosotros definimos las terminologías siguientes:

Estado: una condición particular del sistema, i = 1, 2,..., n.

S(i de Probabilidad estatal): la probabilidad del sistema en i estatal

P(i, j de Probabilidad de transición): la probabilidad del sistema que mueve de i estatal para declarar j

S(t): ponga de todo el s(i) a veces t, Ss(i) = 1

P: la matriz para incluir todo el p(i,j), donde el i,j = 1, 2,... ,n

Dado t a veces al sistema con probabilidades estatales S(t), entonces a veces t+1, el sistema se expresará por

S(t+1) = S(t) P

y a veces t+2, el sistema se expresará por

S(t+2) = S(t) P P = S(t) P²

y a veces t+3, el sistema se expresará por

S(t+2) = S(t) P P P = S(t) P³

Y así sucesivamente.

Si las probabilidades estatales no cambian del periodo al periodo, el sistema se llama en estado firme.  No cada sistema tiene un estado firme.  Si el sistema alcanza el estado firme, las probabilidades estatales firmes, permitido diga S, tenga la propiedad siguiente

S = S P (1)

Ecuación (1) de hecho se consiste en n las ecuaciones simultáneas con n las variables de probabilidad estatales.  Para obtener las probabilidades estatales firmes, reemplace cualquier una ecuación en (1) con Ss(i) = 1 y resuelve el nuevo n las ecuaciones simultáneas.

## 6.2. Cómo Entrar en un Problema

Para entrar en un problema de MKP, aquí es el procedimiento general:

1. seleccione el orden Nuevo Problema o icono para especificar el problema.  Seleccione el tipo de problema, entre en el nombre del problema y el número de estados.  Vea Especificación del Problema para la explicación.

2. después de la especificación del problema se hace, el programa planteará la forma de la entrada apropiada en formato de la hoja de cálculo.  Aquí están algunas indirectas para qué entrar:

(1). Entre en las probabilidades de la transición de un estado a otro estado.  Una entrada vacía no representa ninguna conexión entre dos estados.  Entre en las probabilidades estatales iniciales, si conocido, en el al lado de la última fila.  Entre en el costo estatal o vuelva, si conocido, en la última fila..

(2). Use Etiqueta o la flecha codifica para navegar en la hoja de cálculo.

(3). Usted puede pulsar el botón o puede doblar pulse el botón una célula de los datos para seleccionarlo.  Pulsando el botón doble el área de la entrada azul ligera sobre la hoja de cálculo alto-encenderá la entrada de los datos.

(4). Pulsa el botón la barra del pergamino vertical o horizontal, si se muestra, para desfilar la hoja de cálculo.

4. (optativo) Use los órdenes de Revise Menú para cambiar el nombre del problema, nombres estatales, y agregar o anular estados.

5. (optativo) Use los órdenes del Menú del Formato cambiar el formato numérico, conjunto de caracteres, colore, alineación, alturas de la fila, y anchuras de la columna.

6. (optativo, pero importante) Después del problema se entra, escoja el orden Excepto el Problema acerca de excepto el problema.

## 6.3. Ventana de Especificación de problema

Para especificar n el problema de MKP, aquí es el procedimiento:

Paso 1. Entre en el título del problema que será parte del título para las ventanas más tarde.

Paso 2. Entre en el número de estados para el problema.  Esto define el alcance del proceso de Markov.

Paso. Si la especificación está completa, apriete el botón de OK para la entrada de los datos.  Por otra parte, apriete el botón de la Cancelación.  El botón de Ayuda es para este mensaje de ayuda.

## 6.4. Markov Process la Ventana del Paso

Realizar el Markov procesan para el problema, aquí están los pasos.

Especifique las probabilidades estatales iniciales y entre en el número de periodo de tiempo ahora de (es decir, inicial), entonces apriete el botón de OK.  Las probabilidades estatales resultadas se mostrarán en la columna correcta.  Usted puede apretar el botón Estatal Firme para obtener el resultado estatal firme. Después de que el problema se resuelve, eso que Si el Análisis para el problema de la Diligencia le permite especificar donde su es y el programa dará la ruta mejor al destino.

Paso 1. Especifica las probabilidades estatales iniciales, si en ellos no se entran ya.

Paso 2. Entre en el número de periodo de tiempo ahora de (es decir, inicial) que representa el tiempo de interés.

Paso 3. la Prensa el botón de OK para mostrar el resultado en la columna correcta.  El resultado mostrará las probabilidades estatales por ese periodo de tiempo.  El costo esperado o vuelve, si cualquiera, también se calculará.

Paso 4. la Prensa el botón de la Impresión para imprimir el resultado.  Por otra parte, apriete el botón de la Cancelación para dejar el proceso.  El botón de Ayuda es para este mensaje de ayuda.  Dos otros botones también son útiles: Luego el Periodo para el próximo resultado del periodo, Estado Firme para el resultado estatal firme.

## 6.5. Cómo Realizar Proceso de Markov

Para realizar el proceso de  Markov, paso a paso para el problema de MKP, aquí están los pasos generales:

1. entre en el problema por el procedimiento Cómo Entrar en un Problema.  Para una práctica buena, usted puede querer ahorrar el problema escogiendo el orden Excepto el Problema Como antes de resolverlo.

2. seleccione el orden el Markov Proceso Paso para plantear una forma para el proceso del Markov.

3. use el procedimiento de Markov Proceso Paso Ventana para realizar el paso a paso el proceso.

## 6.6. Análisis paramétrico de tiempo

MKP permite que usted realiza el análisis de costo/retorno total, probabilidad estatal individual, o el costo/retorno estatal individual, contra un rango especificado de periodo de tiempo.  Para realizar el análisis, aquí está los pasos generales:

1. seleccione el orden Time el Análisis Paramétrico.  El programa planteará una forma para permitirle especificar el análisis.

2. use el procedimiento de Time la Ventana del Análisis Paramétrico para realizar el análisis.

## 6.7. La ventana de Análisis paramétrico  de tiempo

El análisis paramétrico resuelve y despliega el resultado de costo/retorno total, probabilidad estatal individual, o el costo/retorno estatal individual, contra un rango especificado de periodo de tiempo.  Para realizar el análisis, aquí está los pasos:

Paso 1. Seleccione un artículo de la lista para el análisis.

Paso 2. Entre en el rango de periodo de tiempo de interés incluso el arranque y acabando periodo de tiempo, y el paso de periodo de tiempo para el análisis.

Paso 3. la Prensa el botón de OK para mostrar el resultado en mesa.  Después de que la mesa del resultado se muestra, usted puede escoger desplegar el análisis gráfico del menú del Resultado entonces.

Paso 4. la Prensa el botón de la Cancelación para dejar el análisis.  El botón de Ayuda es para este mensaje de ayuda.

## 6.8. Cómo Resolver Estado Firme

Para resolver los estados firmes para el problema de MKP, aquí está los pasos generales:

1. entre en el problema por el procedimiento Cómo Entrar en un Problema.  Para una práctica buena, usted puede querer ahorrar el problema escogiendo el orden Excepto el Problema Como antes de resolverlo.

2. seleccione el orden Resuelva Estado Firme o Markov Proceso Paso para resolver el problema.

3. después del problema se resuelve, escoja los órdenes del Menú de los Resultados desplegar los resultados apropiados.

## 6.9. Cómo Crear un Graph / Chart

Cree un Gráfico / Mapa de los  Datos de la Hoja de cálculo

1. seleccione una área de datos de la hoja de cálculo actual.  Vea Area Selecta para cómo seleccionar una área de los datos.

2. seleccione el orden Mapa / Gráfico. El programa crea un 3D mapa de la columna para los datos seleccionados.

3. usando el Menú de la Galería, usted puede cambiar a los tipos diferentes de mapas.

4. usando el Menú de los Datos, usted puede cambiar a los títulos y datos para el mapa.

## 6.10. Cree un Gráfico / Mapa De Otros Datos

1. seleccione el orden Mapa / Gráfico. El programa crea un 3D mapa de la columna con datos del azar.

2. usando el Menú de la Galería, usted puede cambiar a los tipos diferentes de mapas.

3. usando el Menú de los Datos, usted puede cambiar a los títulos y datos para el mapa.

## 6.11. Cómo Importar Datos De las Aplicaciones de la Hoja de cálculo

Si usted decide entrar en un problema de MKP con una aplicación de la hoja de cálculo como Microsoft Excel, use los pasos siguientes:

1. entre en el problema con la sucesión siguiente.  Aquí están las entradas para cada célula en la hoja de cálculo:  (Nota que las células están separadas por"," y requirió los textos son en"")

(1). Fila 1:  "MKP", nombre del Problema, número de estados.

(2). Fila 2 y debajo de:  las filas y columnas están igual que la cobertor forma datos entrada.

From\to State1 State2 State3.... Staten

State1 x x x... x

State2 x x x... x

State3 x x x... x

............... x

Staten x x x... x

Probabilidad inicial x x x... x

Cost/Return x estado x x... x

2. excepto la hoja de cálculo en un archivo con el formato del texto.

3. los datos ahorrados archivan entonces puede ser recuperado por MKP.

## 6.12. Cómo Exportar Datos A Otras Aplicaciones

Usted puede exportar los MKP problema datos a otras aplicaciones.  Lo siguiente dos métodos pueden lograr la tarea.

A través del Portapapeles

1. pulse el botón la célula del izquierdo-cima del problema de MKP (qué selecciona el problema entero).

2. escoge la Copia del orden o su icono para copiar el problema entero al Portapapeles.

3. el interruptor a la aplicación designado y usa su orden de Pasta para pegar el problema a la aplicación designado.

A través del Archivo

1. escoge el orden Excepto el Problema Como o su icono para ahorrar el problema a un archivo.

2. el interruptor a la aplicación designado y abre los datos ahorrados archivan con el formato del texto.

## 6.13. Ventanas de la aplicación y ejemplos:

### 6.13.1. Ejemplo 1:

#### 6.13.1.1. Urna con bolas pintadas:

#### 6.13.2.  Zonas urbanas y rurales:

La ventana inicial es la que se muestra a continuación:

Cuando no se ha indicado un periodo inicial, la ventana se muestra como la figura siguiente:

La barra de título amarilla muestra el contenido que tiene la celda activa actualmente, en este caso la celda inferior derecha, correspondiente a la probabilidad de estado del estado 3.

Obsérvese que para un periodo inicial de tiempo igual a 1, las probabilidades resultantes son las mostradas en la columna tres;  si se pulsa el botón Next Period,

el numero de periodos se incrementa en uno automáticamente, pero para periodos no consecutivos basta con indicar el periodo deseado y pulsar el botón Ok.

Además el botón estado estable (Steady State) sirve para indicar cual es la probabilidad que se obtiene, la cual ya no variara en estados posteriores.

En este caso particular puede observarse que a partir del periódo 15 en adelante las probabilidades tienden a estabilizarse a los valores que lo indican la figura:

#### 6.13.3. Comportamiento a largo plazo de la posición de colas 1 y 2 en el mercado.

# 7. Anexo 1: Información de Internet:

## 7.1. ANALISIS DE PROBABILIDAD POR MEDIO DE CADENAS DE MARKOV

La matriz de transición puede utilizarse para determinar la probabilidad de un suceso después de pasos, dado algún estado inicial específico Si. Esto puede demostrarse con un ejemplo sencillo, empleando los datos presentados anteriormente.2

Se puede suponer que se formula la siguiente pregunta: Si un cliente acaba de comprar un automóvil Ford, Si=S1 en n=0, Cual es la probabilidad de que él pueda comprar un Chévrolet en la siguiente ocasión, Sj=S2 en n=2? En primer lugar se analiza esta pregunta según las técnicas de la teoría clásica de probabilidades. Es posible enumerar los diferentes caminos que puee recorrer un cliente que ahora posee un Ford, para terminar comprando un Chévrolet en dos pasos. Esto se ilustra por:

--------------------------------------------------------------------------------

Compra en n=1 (siguiente ocasión) Compra en n=2(en la ocasión después de la siguiente)

--------------------------------------------------------------------------------

Ford Chévrolet

Chévrolet Chévrolet

Plymouth Chévrolet

--------------------------------------------------------------------------------

Cuando se suman las probabilidades de todas estas posibilidades se obtiene el resultado que se presenta en la tabla.

--------------------------------------------------------------------------------

Compra en n=1 Compra en n=2

--------------------------------------------------------------------------------

Estado Probabilidad Estado Probabiidad Probabilidad Conjunta

--------------------------------------------------------------------------------

Ford 0.40 Chévrolet 0.30 0.40(0.30) = 0.120

Chévrolet 0.30 Chévrolet 0.50 0.30(0.50) = 0.150

Plymouth 0.30 Chévrolet 0.25 0.30(0.25) = 0.075

--------------------------------------------------------------------------------

0.345

Por lo tanto la probabilidad de que un propietario de un Ford, S1 en n=0, compre un Chévrolet en la ocasión después de la siguiente, S2 en n=2, es 0.345.

Lo que significa exactamente el vector de probabilidad Vi. Para el estado S1. V1=(0.4 0.3 0.3). Esto significa que si el estado presente es S1, la probabilidad de que el siguiente estado sea S1 es p11=0.4, S2 es p12=0.3 y S3 es p13=0.3. Por tanto el vector de las probabilidades de los sucesos para el siguiente paso, n=1, a partir de un estado presente específico en n=0. Para propósitos de notación, sea Vni el vector de probabilidad que describe las probabilidades de los posibles sucesos en n pasos si el estado presente es Si. La pregunta en consideración puede responderse si se puede obtener V21. Esta expresión da las probabilidades de todas las compras dos pasos a partir de ahora, ya que el cliente ahora posee un ford, Si en n=0. Esta información se obtiene a partir del producto de V11 con P.

V21=V11P= (0.4 0.3 0.3)

= (0.4(0.4) +0.3(0.2) +0.3(0.25)0.4(0.3)+0.3(0.5)+0.3(0.25)0.4(0.3)+03(0.3)+.3(0.5))

=(0.295 0.345 0.360)

Esto significa que si el estado presente es S1 en n=0 , la probabilidad de estar en el estado S1 dos pasos después (n=2) es p12=0.345, y en el estado S3 es p13=0.360. Se observa que el término intermedio , el que se relaciona con el estado S2, tiene exactamente los mismos elementos usados en el análisis hecho usando los conceptos de probabilidad. Hasta ahora las cadenas de Markov simplemente facilitan una técnica para formular y analizar un caso especial de problemas de probabilidad.

## 7.2. CADENAS DE MARKOV ABSORBENTES

Para describir procesos o sistemas que cesan ( o por lo menos vuelven a comenzar) después de alcanzar determinadas condiciones que utiliza un caso especial de cadenas de Markov. Por ejemplo, después de hallar un número predeterminado de partes aceptable o defectuosas, se suspende una inspección secuencial, después de x horas de funcionamiento, se detiene una máquina para repararla o para reemplazarla, etc. Tales sucesos pueden modelarse como una cadena de Markov absorbente.

DEFINICION 1: Un estado absorbente es aquel que tiene una probabilidad de ser abandonado igual a cero, o sea que, una vez comenzando es imposible dejarlo, y el proceso o se detiene completamente o se detiene para luego comenzar a partir de algún otro estado.

DEFINICION 2: Una cadena de Markov es absorbente si: tiene por lo menos un estado absorbente y es posible ir desde cada estado no absorbente hasta por lo menos un estado absorbente. No es necesario efectuar esta transición en un paso; ni es necesario tener la posibilidad de alcanzar cada estado absorbente a partir de cualquier estado no absorbente.

Este caso queda mejor ilustrado por medio de un problema sencillo.

Se supone que se inspeccionan partes de acuerdo al siguiente plan de inspección secuencial: seleccionar e inspeccionar artículo por artículo hasta hallar un defecto (rechazos) o hasta encontrar cinco partes buenas (aceptables). A continuación se describen los estados posibles de este problema.

--------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCION FISICA

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ESTADO # DE PARTES BUENAS # DE PARTES DFECTUOSAS

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

S1 (0,0) 0 0 preciso al comenzar

S2 (1,0) 1 0

S3 (2,0) 2 0

S4 (3,0) 3 0

S5 (4,0) 4 0

S6 (5,0) 5 0

S7 (0,1) 0 1 Absorbente

S8 (1,1) 1 1

S9 (2,1) 2 1

S10 (3,1) 3 1

S11 (4,1) 4 1

--------------------------------------------------------------------------------

Si se espera que el 90% de las personas sean aceptables, se observará en la matriz de transición que una vez alcanzados los estados S6 hasta S11, la probabilidad de que el proceso permanezca en el respectivo estado es 1, por tanto es posible (probabilidad cero) ir desde cualquiera de estos estados hasta cualquier otro estado. Físicamente esto se debe a que el inspector podrá tomar una decisión de aceptación y/o rechazo en ese momento y terminar la inspección.

ANALISIS DE LAS CADENAS E MARKOV ABSORBENTE

A partir del análisis de esta clase de cadena pueden obtenerse diversas clases de información pertinente. Es posible determinar los siguientes datos:

El número esperado de pasos antes de que el proceso sea absorbido.

El número esperado de veces que el proceso está en cualquier estado dado no absorbente.

La probabilidad de absorción por cualquier estado absorbente dado.

El primer paso del análisis es reagrupar la matriz de transición de manera que hayan cuatro submatrices:

Estas matrices

más pequeñas contienen elementos de probabilidad pero si se consideran individualmente no constituyen una matriz de transición.

Consideradas individualmente contienen la siguiente información con respecto a las probabilidades, se supone que hay "a" estados absorbentes, n estados no absorbentes, y a+n = m estados totales.

I: Una matriz identidad a*a representa las probabilidades de permanecer dentro de un estado absorbente. ( Esta matriz no se usa en cálculos posteriores ).

O: Una matriz cero a*n indica la probabilidades de ir desde un estado absorbente hasta un estado no absorbente.

A: Una matriz n*a contiene las probabilidades de ir de cualquier estado no absorbente hasta un estado absorbente

N: Una matriz n*n contiene las probabilidades de ir desde cualquier estado no absorbente hasta cualquier otro estado no absorbente.

La matriz de transición revisada es:

Antes de comenzar el análisis es importante comprender muy bien el significado y la utilidad de las dos matrices N y

Antes de comenzar el análisis, es importante comprender muy bien el significado y la utilidad de las dos matrices N y A. Como se indicó antes, N a la potencia 2 da las probabilidades de ir desde cualquier estado no absorbente hasta otro estado no absorbente en un paso exactamente, N al cubo da información similar para 3 elementos, por lo que N a la n da información similar para n pasos exactamente. Además, N a la potencia cero puede representar puede representar la probabilidad de estar en un estado precisamente ahora; puesto que esta información se conoce y como el estado no puede dejarse en cero pasos, N a la potencia cero es realmente una matriz identidad de n*n.

Si este problema se resuelve según los problemas clásicos de probabilidad, una manera de hallar el número esperado de pasos antes de que el proceso sea absorbido consiste en calcular el número esperado de veces que el proceso puede estar en cada estado no absorbente y sumarlas. Esto totalizaría el número de pasos antes de que el proceso fuera descontinuado o detenido y por consiguiente el número esperado de pasos hacia la absorción .

El número esperado de veces que el proceso pueda estar en un estado no absorbente es la suma de los siguientes términos:

Número esperado de veces en j =1*probabilidad de estar en j al cominezo+1*probabilidad de estar en j después de un paso +1*probabilida de estar en j después de dos pasos +.....

La matriz N se compone de fracciones decimales Pij, donde Pij se encuentra entre 0 y 1 incluidos, por tanto a medida que aumenta la potencia n, la matriz tiende a cero. Puede demostrarse que esta serie de matrices se comporta como una serie de potencias, y que el límite de su suma es:

I es una matriz identidad cuadrada de orden n , esto es análogo a la serie algebraica de potencias.

Por consiguiente para un estado inicial dado , la matriz

Da el número esperado de veces que un proceso esta en un estado no absorbente antes de la absorción, esto se demuestra en seguida por medio del ejemplo que modela un plan de inspección secuencial .

Invertir esta matriz para obtener

Para interpretar este resultado , se comienza al principio del proceso de inspección, S1, el número esperado de veces en este estado es 1, en el estado 2 (1 bueno, 0 malo) es 0.9, en el estado 3 es 0.81, etc. Si el proceso esta ahora en el estado S3, (2 bueno , 0 malo) el número esperado de veces en S3 es 1, en S4 es 0.9 y en S5 es 0.81. según lo indicado antes, el número esperado de pasos antes de la absorción es la suma de las veces que el proceso está en cada estado no absorbente.

ESTADO INICIAL PASOS ESPERADOS ANTES DE LA ABSORCION

--------------------------------------------------------------------------------

S1 1+0.9+0.81+0.729+0.6561=4.0951

S2 1+0.9+0.81+0.729=3.439

S3 1+0.9+0.81=2.71

S4 1+0.9

S5 1

NUMERO DE PASOS PARA ALCANZAR POR PRIMERA VEZ UN ESTADO DETERMINADO EN CADENAS NO ABSORBENTES.

En algunos casos es interesante determinar en una cadena no absorbente el número esperado de pasos antes de que el proceso que comienza en el estado i entre o alcance el estado no absorbente j. Esto es análogo al proceso de absorción en una cadena absorbente. Por consiguiente para determinar el número de pasos antes de alcanzar por primera vez un estado específico j, simplemente se modifica la matriz de transición de manera que el estado j aparezca como estado absorbente y se usa el método de análisis desarrollado anteriormente.

Como ejemplo usando el problema del comprador de automóviles, se determina el número esperado de compras antes de que el ahora dueño de un ford (estado S1) compre un Plymouth (estado S3). La matriz de transición se modifica para convertir el estado S3 (compra de un Plymouth) en un estado absorbente:

Separando esta matriz en cuatro submatrices:

Esto significa que el número de ocasiones antes de que el dueño de un ford compre por primera vez un Plymouth es 2.08+1.25=3.33. Además , el número de pasos para alcanzar por primera vez el estado S3 a partir de S2 es 0.82+2.50=3.32.

## 7.3. CADENAS DE MARKOV ERGODICAS

Si el sistema o proceso que se modela como cadena de Markov tiene ciertas propiedades, es posible determinar las probabilidades de los sucesos después de alcanzar condiciones de estado estable. Después de que el proceso ha estado funcionando durante un largo tiempo, un suceso dado puede presentarse durante un porcentaje x del tiempo.

Frecuentemente se desea estar en capacidad de determinar estos porcentajes. Tal vez la condición supuesta más perjudicial es en este caso el requerimiento de que la matriz de transición contenga probabilidades que permanezcan constantes con el tiempo. Este requerimiento siempre debe tenerse en cuenta cuando se hace éste análisis para asegurar que los resultados sean interpretados adecuadamente.

Para asegurar la obtención de condiciones de estado estable, la cadena debe ser ergódica (algunas veces se denomina cadena irreductible. Una cadena ergódica describe matemáticamente un proceso en el cual es posible a2vanzar desde un estado hasta cualquier otro estado. N es necesario que esto sea posible precisamente en un paso, pero debe ser posible para que cualquier resultado sea logrado independientemente del estado presente.

Por ejemplo: Jame conduce su automóvil por un sector cuyas calles están trazadas como se indica en la figura que continúa, cada vez que Jaime llega a una esquina puede dar vuelta o seguir derecho con igual probabilidad; es decir que como se indica en la figura si él está en la esquina 2, el puede avanzar hacia la esquina 1, 3 o 5 con una probabilidad de 1/3 . Si él está en la equina 5 puede avanzar hacia la esquina 2, 4, 6 u 8 con una probabilidad de 1/4, etc. Un estado describe la esquina en la cual está Jaime cuando toma su decisión. Por tanto hay 9 estados posibles.

7___________8_____________9

4___________5_____________6

1___________2_____________3

La matriz de transición para esta situación es:

Jaime puede eventualmente llegar a cualquier localización dada (estado) partir de cualquier localización presente (estado). Por tanto ésta es una cadena ergódica.

La matriz de transición se puede inspeccionar para determinar si describe una cadena ergódica. Se efectúa una prueba sencilla ara determinar la posibilidad de alcanzar desde cada estado inicial o presente todos los demás estados. ( En algunos casos se puede ir directamente desde s1 hasta s2 pero no directamente desde s2 hasta s1). Considerar la matriz de transición.

Sea X un valor positivo pij. Es posible ir directamente desde el estado 1 hacia cada estado excepto el 3 ; sin embargo, es posible ir de 1 hacia 2 y luego hacia 3. Por tanto es posible ir desde el estado 1 hacia cualquier otro estado. Ahora se comprueban los demás estados.

Estado 2: ir hasta 5, luego desde 5 hasta 1.

Estado 3: ir hasta 5, luego desde 5 hasta 1.

Estado 4: ir hasta 1.

Estado 5: ir hasta 1.

Por consiguiente esta es la matriz de transición de una cadena ergódica.

Un caso más restringido de cadena ergódica es una cadena regular.

Una cadena regular se define como una cadena que tene una matriz de transición P la cual para alguna potencia de P tiene únicamente elementos positivos de probabilidad (diferentes de 0). Usando la misma matriz de transición como antes , la forma más sencilla de verificar si una cadena es regular consiste en elevar sucesivamente al cuadrado la matriz hasta que todos los ceros sean eliminados o hasta que se desarrolle un patrón que demuestre obviamente que por lo menos un cero nunca podrá eliminarse. En el siguiente ejemplo se demuestra que una cadena también es r2egular. Se observa que todas las cadenas regulares pueden ser ergódicas pero lo contrario no necesariamente es cierto. No todas las cadenas ergódicas son regulares.

EJEMPLO:

Comprobar cada matriz de transición para determinara si la cadena es a) regular y b) ergódica.

regular ( y por tanto egódica)

Comprobación:

A partir de 1 ir hacia 1 ó 2 directamente, luego desde hacia 3. Desde 2 ir a 1, desde 3 ir a 2, luego hacia 1. Por tanto es ergódica.

Esta matriz puede repetir continuamente este patrón para todas las potencias reales de P; por consiguiente no es regular.

Desde 1 hacia 1 ó 3, y desde 3 hacia 3 ó 1 ; por tanto no se puede ir desde 1 hacia 2 ó 4. No es ergódica.

Desde 1 hacia 1 ó 3 directamente, desde 3 hacia 4, desde 4 hacia 2, desde 2 hacia 3 hacia 1, desde 3 hacia 1, desde 4 hacia 3 hacia 1. Ergódica.

Si se leva P a una potencia par da el resultado anterior, mientras que P elevada a una potencia impar da la matriz original. Todas tienen algunos elementos no positivos, no es regular.

Desde 1 hacia 2 o 3, desde 2 hacia 1 o 4, desde 2 hacia , desde 3 hacia 1 , desde 4 hacia 2 hacia 1. Ergódica.

## 7.4. DETERMINACION DE LAS CONDICIONES DE ESTADO ESTABLE

La existencia de condiciones de estado estable en una cadena ergódica regular puede demostrarse de una manera sencilla calculando

Para diversos valores de n, se observa que a medida que aumenta el valor de n, los valores Pij tienden hacia un límite fijo y cada vector de probabilidad tiende a hacerse igual para todos los valores de i. Esto sugiere los siguientes enunciados:

1. Para un valor de n suficientemente grande, el vector de probabilidad se hace igual para todas las i y no cambia para valores grandes de n.

2. Existe un vector V* tal que V*=V.P

El vector V* contiene las probabilidades que existen en condiciones de estado estable.

EJEMPLO:

Si

V1+V2+V3=1

0,2V1+0.1V2+0.5V3=V1

0.5V1+0.6V2+0=V2

0.3+0.3V2+0.5V3=V3

Omitiendo la segunda ecuación y resolviendo ese sistema nos queda:

V1=0.282

V2=0.352

V3=0.366

Cuando la cadena no es regular, el método de análisis es el mismo pero la interpretación es más restrictiva. Por ejemplo, la matriz de transición puede ser tal que no sea posible alcanzar un estado en un número impar (par) de pasos numerados.

## 7.5. FORMULACION DE UN PROCESO COMO UNA CADENA DE MARKOV.

S puede suponer que los tres fabricantes de automóviles tienen los siguientes datos con respecto a las compras de los clientes.

--------------------------------------------------------------------------------

Siguiente compra

(n=1)

--------------------------------------------------------------------------------

Compra actual % que compra Ford % que compra Chévrolet % que compra Plymouth

(n=0)

Ford 40 30 30

Chévrolet 20 50 30

Plymouth 25 25 50

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Esta tabla presenta la probabilidad de que un cliente que ahora posee un Ford (S1), n=0, pueda comprar un Ford, un Chévrolet, o un Plymouth en la siguiente ocasión, sea en el paso siguiente, n=1. Se dispone de información similar para todos los posibles estados, En esta forma, la tabla de que la probabilidad de que un cliente que ahora está en el estado Si puede desplazarse hasta el estado Sj en el paso siguiente (siguiente compra). Para propósitos de notación, Si indica que el proceso está ahora en el i-ésimo estado y Sj indica que en algún paso posterior (generalmente en la siguiente ocasión) el proceso estará en el j-ésimo estado.

Si esta misma información se escribe de nuevo sencillamente en forma de tabla de probabilidades, ésta tabla se denomina matriz de transición y se designa como P.

Cada elemento de esta tabla representa la probabilidad de desplazarse desde un estado hasta otro. Para propósitos de notación, un elemento de una matriz de transición se designa por pij. Esta es la probabilidad condicional de que si el proceso está ahora en el estado i, en el siguiente paso podrá estar en el estado j. Por ejemplo, p13=0.30 significa que la probabilidad de que un cliente, que posee ahora un Ford (S1 en n=0), ueda comprar un Plymouth en lasiguiente ocasión (S3 en n=1) es 0.30. Por conveniencia, una matriz de transición puede observarse como una tabla desde-hasta en la cual se presentan las probabilidades de que el proceso avance desde l estado i hasta el estado j en un paso.

--------------------------------------------------------------------------------

Desde S1 S2 S3

--------------------------------------------------------------------------------

Hasta

P=

S1

S2

S3

--------------------------------------------------------------------------------

EJEMPLO 4.2: Cuál es la probabilidad de que un propietario de Plymouth compre un ford en la siguiente ocasión?

Compra de Plymouth = S3

Compra de Ford =S1

En n=0, el estado es S3, y en n=1, el estado es S1; por tanto la probabilidad es pij o p31=0.25.

Una matriz de transición debe satisfacer las siguientes condiciones:

1. Cada elemento debe ser una probabilidad, o sea que debe tener un valor entre 1 y 0. Esto refleja sencillamente el hecho de que es imposible tener una probabilidad negativa o tener un valor de probabilidad mayor que 1.

2. Cada fila debe sumar exactamente 1. Si se suman las probabilidades de todos los resultados posibles, esta suma evidentemente debe ser igual a 1.

Si esta matriz de transición se escribe empleando la notación general, tendrá la siguiente forma:

Se observa que para un estado dado en n=0, una fila enumera completamente todas las posibles formas de acción (estados) que el cliente (proceso) puede seguir. Por tanto una fila es un vector de probabilidad. Esto se esperaba ya que un vector sencillamente es una matriz 1*m. Para propósitos de notación, un vector fila desgnado como Vi representa la i-ésima fila. Por ejemplo, V2=(0.20 0.50 0.30). Un vector de probabilidad debe satisfacer requisitos similares a los de una matriz de transición.

Cada elemento debe ser una probabilidad, esto es:

2. La suma de los elementos del vector debe ser igual a 1

Por tanto una matriz de transición P está compuesta por filas de vectores de probabilidad Vi.

## 7.6. FORMULACION Y ANALISIS DE LAS CADENAS DE MARKOV DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Las cadenas de Markov de primer orden, pueden usarse como modelo de un proceso físico o económico que tenga las siguientes propiedades:

El conjunto de sucesos posibles es finito.

La probabilidad del siguiente suceso depende solamente del suceso inmediatamente anterior. Si un suceso depende de otro además del inmediatamente anterior esta es una cadena de mayor orden. Por ejemplo , una cadena de segundo orden describe un proceso en el cual un suceso depende de los dos sucesos anteriores, etc.

Estas probabilidades permanecen constantes con el tiempo.

Cada suceso individual se denomina un estado. Por tanto habrán tantos estados como sucesos posibles. Para propósitos de notación Si significará el i-ésimo estado de un total de m estados posibles.

Cada vez que se produce un nuevo resultado o suceso se dice que el proceso ha avanzado o que s ha incrementado en un paso. Esto puede repetirse tantas veces como se desee. Un paso puede representar un período de tiempo o cualquier otra condición que pueda conducir a otro suceso posible. El símbolo n se utiliza para indicar el número de pasos o incrementos. Por tanto n=0, representa el presente; n=1, representa el posible suceso en la siguiente ocasión ; y n=2 representa el suceso en una ocasión después de la siguiente.

A manera de ejemplo, se considera la siguiente situación hipotética. Un cliente puede comprar un automóvil de marca Ford, Chévrolet o Plymouth.

Para simplificar se supone que esta situación cubre todas las posibilidades. Su siguiente compra está controlada por el automóvil que actualmente posee. Cada vez que compra un nuevo automóvil ocurre un paso. Hay m=3 estados posibles, comprar un Ford, un Chévrolet o un Plymouth.

--------------------------------------------------------------------------------

Notación del estado Descripción Física

S1 El cliente compra un Ford

S2 El cliente compra un Chévrolet

S3 El cliente compra un Plymouth

--------------------------------------------------------------------------------

En el presente n=0, S1, S2 o S3 representan el estado presente, esto es, la clase de automóvil que actualmente posee el cliente. En n=1, en la siguiente ocasión, S1, S2 o S3 representan todos los resultados posibles de su siguiente compra.

EJEMPLO 4.1: El estado de un máquina puede describirse como una cadena de Markov. En este caso, un estado puede describir la condición de la máquina-en funcionamiento, en espera de rearación, o en reparación. Cada estado es discreto, y por lo manos en algunos casos la probabilidad del estado de la máquina, en la siguiente observación depende de su estado actual.

--------------------------------------------------------------------------------

Notación del estado Descripción Física

--------------------------------------------------------------------------------

S1 La máquina está funcionando , en producción

S2 la máquina está parada, en espera de reparación

S3 La máquina está parada, en reparación

--------------------------------------------------------------------------------

Para analizar esta clase de problemas se utilizan las cadenas de Markov. En realidad, este es un problema de probabilidad, y puede analizarse teóricamente utilizando los fundamentos de la teoría clásica de probailidades. Los conceptos de las cadenas de Markov ofrecen un método más apropiado para efectuar este análisis. Inicialmente, puede ser conveniente imaginarse una cadena de Markov como una técnica de análisis apopiada para un caso especial de problemas de probabilidad. Muchos problemas de Investigación de Operaciones se componen de sucesos discretos, los cuales dependen de un resultado anterior. En esos casos, pueden utilizarse ventajosamente las cadenas de Markov, tanto en modelaje como en análisis. Algunos ejemplos son los problemas de reemplazo, inventarios, colas y los modelos de mercadeo. En una sección posterior de este capítulo se demuestra la formulación de algunos problemas de esta clase.